## TRABALHO DE LINHA DE BASE
Nível da estrutura de tópicos | Status | Crítica | Nome da Tarefa | % LB Prevista | % Real | Duração real | Duração restante | Início LB | Início Real | Previsão de Início | Término LB | Término Real | Previsão de Término | Custo | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 2027-10-11 | 2027-10-18 | 2027-10-25 | 2027-11-01 | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 2027-12-06 | 2027-12-13 | 2027-12-20 | 2027-12-27 | 2028-01-03 | 2028-01-10 | 2028-01-17 | 2028-01-24 | 2028-01-31 | 2028-02-07 | 2028-02-14 | 2028-02-21 | 2028-02-28 | 2028-03-06 | 2028-03-13 | 2028-03-20 | 2028-03-27 | 2028-04-03 | 2028-04-10 | 2028-04-17 | 2028-04-24 | 2028-05-01 | 2028-05-08 | 2028-05-15 | 2028-05-22 | 2028-05-29 | 2028-06-05 | 2028-06-12 | 2028-06-19 | 2028-06-26 | 2028-07-03 | 2028-07-10 | 2028-07-17 | 2028-07-24 | 2028-07-31 | 2028-08-07 | 2028-08-14 | 2028-08-21 | 2028-08-28 | 2028-09-04 | 2028-09-11 | 2028-09-18 | 2028-09-25 | 2028-10-02 | 2028-10-09 | 2028-10-16 | 2028-10-23 | 2028-10-30 | 2028-11-06 | 2028-11-13 | 2028-11-20 | 2028-11-27 | 2028-12-04 | 2028-12-11 | 2028-12-18 | 2028-12-25 | 2029-01-01 | 2029-01-08 | 2029-01-15 | 2029-01-22 | 2029-01-29 | 2029-02-05 | 2029-02-12 | 2029-02-19 | 2029-02-26 | 2029-03-05 | 2029-03-12 | 2029-03-19 | 2029-03-26 | 2029-04-02 | 2029-04-09 | 2029-04-16 | 2029-04-23 | 2029-04-30 | 2029-05-07 | 2029-05-14 | 2029-05-21 | 2029-05-28 | 2029-06-04 | 2029-06-11 | 2029-06-18 | 2029-06-25 | 2029-07-02 | 2029-07-09 | 2029-07-16 | 2029-07-23 | 2029-07-30 | 2029-08-06 | 2029-08-13
0 | No Prazo | Sim | UNIPAR_PROJETO_SPCI+PLATAFORMA | 34.14% | 8.24% | 58,91 dias | 59,09 dias | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 10028.87 |  |  |  | 181.5 | 201.8 | 222.1 | 242.4 | 302.7 | 338.7 | 656.21 | 2150.74 | 3424.09 | 4529.92 | 5324.73 | 5806.22 | 6569.31 | 6970.3 | 7695.58 | 8116.14 | 8616.87 | 9223.37 | 9793.87 | 10028.87 | 10028.87 | 10028.87
1 | Atrasada | Não | MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 0% | 0 dias | 103,14 dias | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Atrasada | Não | MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 0% | 0 dias | 103,14 dias | ND | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | ND | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 0
3 | Atrasada | Não | MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 0% | 0 dias | 103,14 dias | ND | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | ND | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 0
4 | Atrasada | Não | MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 0% | 0 dias | 103,14 dias | ND | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | ND | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 0
1 | No Prazo | Não | EXECUÇÃO - SPCI | 48.79% | 16.18% | 54,51 dias | 36,63 dias | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 5107.87 |  |  |  | 181.5 | 201.8 | 222.1 | 242.4 | 302.7 | 338.7 | 656.21 | 1662.74 | 2492.09 | 3282.92 | 3824.73 | 4188.72 | 4467.81 | 4632.3 | 4965.58 | 5082.14 | 5107.87 | 5107.87 | 5107.87 | 5107.87 | 5107.87 | 5107.87
2 | No Prazo | Não | CWA (ÁREA 2 - SETOR X) | 72.34% | 22.16% | 58,48 dias | 22,82 dias | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 2695.9 |  |  |  | 181.5 | 183.9 | 186.3 | 188.7 | 231.1 | 231.1 | 540.21 | 1350.9 | 1950.17 | 2319.25 | 2521.15 | 2557.04 | 2615.9 | 2657.06 | 2695.9 | 2695.9 | 2695.9 | 2695.9 | 2695.9 | 2695.9 | 2695.9 | 2695.9
3 | No Prazo | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Sáb 25/07/26 16:00 | ND | Sex 07/08/26 16:00 | Sáb 25/07/26 16:00 | ND | Sex 07/08/26 16:00 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | No Prazo | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Sáb 25/07/26 16:00 | ND | Sex 07/08/26 16:00 | Sáb 25/07/26 16:00 | ND | Sex 07/08/26 16:00 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | No Prazo | Não | CWP (TUBULAÇÃO) | 71.53% | 25.56% | 61,53 dias | 18,1 dias | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 14/09/26 13:46 | ND | Seg 28/09/26 13:46 | 2337.3 |  |  |  | 181.5 | 183.9 | 186.3 | 188.7 | 231.1 | 231.1 | 540.21 | 1211.9 | 1671.97 | 1980.65 | 2182.55 | 2218.43 | 2277.3 | 2318.46 | 2337.3 | 2337.3 | 2337.3 | 2337.3 | 2337.3 | 2337.3 | 2337.3 | 2337.3
4 | Concluída | Não | IWP (FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 35 dias | 0 dias | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Qua 29/07/26 11:00 | Sáb 25/07/26 15:36 | Sáb 25/07/26 15:36 | 391.2 |  |  |  | 181.5 | 183.9 | 186.3 | 188.7 | 191.1 | 191.1 | 334.1 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2
4 | Concluída | Não | IWP (SUPORTE - FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 10 dias | 0 dias | Seg 29/06/26 09:00 | Seg 29/06/26 09:00 | Seg 29/06/26 09:00 | Sex 10/07/26 16:00 | Sex 10/07/26 16:00 | Sex 10/07/26 16:00 | 40 | [6 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
4 | Tarefa futura | Não | IWP (SUPORTE - MONTAGEM) | 100% | 0% | 0 dias | 7,92 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Qua 05/08/26 15:30 | ND | Qua 19/08/26 15:30 | 95 | [10 empty] | 60 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
4 | No Prazo | Não | IWP (MONTAGEM) | 65.25% | 9.54% | 4,5 dias | 38,77 dias | Seg 20/07/26 09:00 | Seg 20/07/26 09:00 | Seg 20/07/26 09:00 | Qui 03/09/26 10:37 | ND | Sex 18/09/26 10:37 | 1742.1 | [9 empty] | 166.11 | 720.7 | 1136.77 | 1445.45 | 1647.35 | 1683.24 | 1742.1 | 1742.1 | 1742.1 | 1742.1 | 1742.1 | 1742.1 | 1742.1 | 1742.1 | 1742.1 | 1742.1
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CIVIL) | 100% | 0% | 0 dias | 1,5 dias | Seg 03/08/26 15:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Qua 05/08/26 11:00 | ND | Ter 11/08/26 12:00 | 9 | [11 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TIE-IN) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qui 10/09/26 15:46 | ND | Qui 24/09/26 15:46 | Seg 14/09/26 13:46 | ND | Seg 28/09/26 13:46 | 60 | [16 empty] | 41.16 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ELÉTRICA) | 82.16% | 0% | 0 dias | 12,62 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Qua 12/08/26 13:42 | ND | Qua 26/08/26 13:42 | 338.6 | [10 empty] | 139 | 278.2 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) FABRICAR DE SUPORTE | 100% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Ter 28/07/26 14:00 | ND | Ter 11/08/26 14:00 | 20 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) MONTAGEM DE SUPORTE | 100% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Ter 28/07/26 14:00 | ND | Ter 11/08/26 14:00 | Qui 30/07/26 11:00 | ND | Qui 13/08/26 11:00 | 20 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) MONTAGEM DE ELETROCALHA | 100% | 0% | 0 dias | 7,95 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Sex 07/08/26 15:42 | ND | Sex 21/08/26 15:42 | 201.6 | [10 empty] | 83 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CABEAMENTO) | 44.86% | 0% | 0 dias | 5,68 dias | Seg 03/08/26 13:36 | ND | Seg 17/08/26 13:36 | Ter 11/08/26 10:42 | ND | Ter 25/08/26 10:42 | 37 | [11 empty] | 16.6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INSTALAÇÃO DE MALHA) | 33.33% | 0% | 0 dias | 10,62 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Qua 12/08/26 13:42 | ND | Qua 26/08/26 13:42 | 48 | [10 empty] | 16 | 16 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESTE) | 33.33% | 0% | 0 dias | 5,18 dias | Ter 04/08/26 10:36 | ND | Ter 18/08/26 10:36 | Ter 11/08/26 11:42 | ND | Ter 25/08/26 11:42 | 6 | [11 empty] | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4 | Tarefa futura | Não | IWP (LIGAÇÃO) | 33.33% | 0% | 0 dias | 6,18 dias | Ter 04/08/26 11:36 | ND | Ter 18/08/26 11:36 | Qua 12/08/26 13:42 | ND | Qua 26/08/26 13:42 | 6 | [11 empty] | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
3 | Tarefa futura | Não | CWP (TESTE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 14/09/26 13:46 | ND | Seg 28/09/26 13:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 20 | [17 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESDE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 14/09/26 13:46 | ND | Seg 28/09/26 13:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 20 | [17 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (DESMONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tarefa futura | Não | CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA ÁREA | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | No Prazo | Não | CWA (ÁREA 3 - SETOR P/T) | 31.18% | 18.96% | 48,27 dias | 29,69 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 838.6 |  |  |  |  | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 77.6 | 86 | 152.2 | 261.49 | 528.03 | 721.6 | 778.6 | 778.6 | 778.6 | 838.6 | 838.6 | 838.6 | 838.6 | 838.6 | 838.6 | 838.6 | 838.6
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 03/09/26 10:37 | ND | Sex 18/09/26 10:37 | Qui 03/09/26 10:37 | ND | Sex 18/09/26 10:37 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 03/09/26 10:37 | ND | Sex 18/09/26 10:37 | Qui 03/09/26 10:37 | ND | Sex 18/09/26 10:37 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | No Prazo | Não | CWP (TUBULAÇÃO) | 35.12% | 21.35% | 50,17 dias | 26,13 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 744.6 |  |  |  |  | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 77.6 | 86 | 152.2 | 261.49 | 499.43 | 647.6 | 704.6 | 704.6 | 704.6 | 744.6 | 744.6 | 744.6 | 744.6 | 744.6 | 744.6 | 744.6 | 744.6
4 | No Prazo | Não | IWP (FABRICAÇÃO) | 100% | 67.61% | 39,1 dias | 3,4 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Qua 29/07/26 12:00 | ND | Qua 12/08/26 12:00 | 127.2 |  |  |  |  | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 77.6 | 86 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2
4 | Concluída | Não | IWP (SUPORTE - FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 4 dias | 0 dias | Seg 27/07/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Sex 31/07/26 10:00 | Sex 07/08/26 16:00 | Sex 07/08/26 16:00 | 25 | [10 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
4 | Tarefa futura | Não | IWP (SUPORTE - MONTAGEM) | 52.08% | 100% | 0 dias | 4 dias | Qua 05/08/26 15:30 | ND | Qua 19/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 15:30 | ND | Ter 25/08/26 15:30 | 48 | [11 empty] | 25 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 15.71% | 0% | 0 dias | 17,03 dias | Ter 04/08/26 09:48 | ND | Ter 18/08/26 09:48 | Qui 27/08/26 10:00 | ND | Sex 11/09/26 10:00 | 498.4 | [11 empty] | 78.29 | 293.23 | 441.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CIVIL) | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 05/08/26 11:00 | ND | Ter 11/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 11:00 | ND | Qua 12/08/26 12:00 | 6 | [11 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TIE-IN) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 14/09/26 13:46 | ND | Seg 28/09/26 13:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 40 | [17 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ELÉTRICA) | 0% | 0% | 0 dias | 6 dias | Qua 12/08/26 13:42 | ND | Qua 26/08/26 13:42 | Qui 20/08/26 13:42 | ND | Qui 03/09/26 13:42 | 74 | [12 empty] | 28.6 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CABEAMENTO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,83 dias | Qua 12/08/26 13:42 | ND | Qua 26/08/26 13:42 | Seg 17/08/26 11:42 | ND | Seg 31/08/26 11:42 | 34 | [12 empty] | 28.6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INSTALAÇÃO DE MALHA) | 0% | 0% | 0 dias | 2,67 dias | Seg 17/08/26 11:42 | ND | Seg 31/08/26 11:42 | Qui 20/08/26 09:42 | ND | Qui 03/09/26 09:42 | 32 | [13 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESTE) | 0% | 0% | 0 dias | 0,33 dias | Qui 20/08/26 09:42 | ND | Qui 03/09/26 09:42 | Qui 20/08/26 11:42 | ND | Qui 03/09/26 11:42 | 4 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | Tarefa futura | Não | IWP (LIGAÇÃO) | 0% | 0% | 0 dias | 0,33 dias | Qui 20/08/26 10:42 | ND | Qui 03/09/26 10:42 | Qui 20/08/26 13:42 | ND | Qui 03/09/26 13:42 | 4 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3 | Tarefa futura | Não | CWP (TESTE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 20 | [17 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESDE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 20 | [17 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (DESMONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tarefa futura | Não | CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA ÁREA | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | No Prazo | Não | CWA (ÁREA 1 - SETOR CE) | 29.83% | 2.79% | 1,81 dias | 41,4 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 716.7 | [10 empty] | 103 | 213.8 | 335.8 | 432.8 | 601.2 | 634.2 | 634.2 | 715.44 | 716.7 | 716.7 | 716.7 | 716.7 | 716.7 | 716.7 | 716.7
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | No Prazo | Não | CWP (TUBULAÇÃO) | 34.31% | 3.21% | 1,99 dias | 39,14 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Qui 17/09/26 09:46 | ND | Qui 01/10/26 09:46 | 623.2 | [10 empty] | 103 | 213.8 | 335.8 | 416.2 | 530.2 | 563.2 | 563.2 | 623.2 | 623.2 | 623.2 | 623.2 | 623.2 | 623.2 | 623.2 | 623.2
4 | Tarefa futura | Não | IWP (FABRICAÇÃO) | 100% | 0% | 0 dias | 4,17 dias | Qua 29/07/26 13:00 | ND | Qua 12/08/26 13:00 | Ter 04/08/26 14:00 | ND | Ter 18/08/26 14:00 | 127.8 | [10 empty] | 88 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8
4 | Concluída | Não | IWP (SUPORTE - FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 4 dias | 0 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Seg 03/08/26 15:00 | Sex 07/08/26 16:00 | Sex 07/08/26 16:00 | 20 | [10 empty] | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (SUPORTE - MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 2,67 dias | Ter 11/08/26 15:30 | ND | Ter 25/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 13:30 | ND | Sex 28/08/26 13:30 | 32 | [12 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 15.9% | 0% | 0 dias | 19,63 dias | Ter 04/08/26 14:00 | ND | Ter 18/08/26 14:00 | Ter 01/09/26 10:48 | ND | Qua 16/09/26 10:48 | 377.4 | [11 empty] | 60 | 150 | 230.4 | 344.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CIVIL) | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 06/08/26 11:00 | ND | Qua 12/08/26 13:00 | Sex 07/08/26 11:00 | ND | Qui 13/08/26 12:00 | 6 | [11 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TIE-IN) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Ter 15/09/26 11:46 | ND | Ter 29/09/26 11:46 | Qui 17/09/26 09:46 | ND | Qui 01/10/26 09:46 | 60 | [17 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ELÉTRICA) | 0% | 0% | 0 dias | 4,33 dias | Qui 20/08/26 13:42 | ND | Qui 03/09/26 13:42 | Qua 26/08/26 15:42 | ND | Qui 10/09/26 15:42 | 71 | [13 empty] | 16.6 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CABEAMENTO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,58 dias | Qui 20/08/26 13:42 | ND | Qui 03/09/26 13:42 | Ter 25/08/26 10:12 | ND | Qua 09/09/26 10:12 | 31 | [13 empty] | 16.6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INSTALAÇÃO DE MALHA) | 0% | 0% | 0 dias | 2,67 dias | Seg 24/08/26 09:42 | ND | Ter 08/09/26 09:42 | Qua 26/08/26 14:42 | ND | Qui 10/09/26 14:42 | 32 | [14 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESTE) | 0% | 0% | 0 dias | 1,25 dias | Seg 24/08/26 09:42 | ND | Ter 08/09/26 09:42 | Ter 25/08/26 11:12 | ND | Qua 09/09/26 11:12 | 4 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | Tarefa futura | Não | IWP (LIGAÇÃO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,5 dias | Ter 25/08/26 11:42 | ND | Qua 09/09/26 11:42 | Qua 26/08/26 15:42 | ND | Qui 10/09/26 15:42 | 4 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3 | Tarefa futura | Não | CWP (TESTE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,08 dias | Qui 17/09/26 09:46 | ND | Qui 01/10/26 09:46 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 22.5 | [17 empty] | 21.24 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESDE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,08 dias | Qui 17/09/26 09:46 | ND | Qui 01/10/26 09:46 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 22.5 | [17 empty] | 21.24 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (DESMONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tarefa futura | Não | CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA ÁREA | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | No Prazo | Não | CWA (ÁREA 6 - SETOR E) | 4.89% | 1.91% | 1,85 dias | 42,54 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | 524.67 | [10 empty] | 21.64 | 25.64 | 58.84 | 105.18 | 207.89 | 323.44 | 371.44 | 493.92 | 524.67 | 524.67 | 524.67 | 524.67 | 524.67 | 524.67 | 524.67
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | No Prazo | Não | CWP (TUBULAÇÃO) | 8.76% | 3.41% | 2,61 dias | 39,68 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Sex 18/09/26 10:46 | ND | Sex 02/10/26 10:46 | 292.84 | [10 empty] | 21.64 | 25.64 | 58.84 | 105.18 | 183.29 | 238.84 | 238.84 | 292.84 | 292.84 | 292.84 | 292.84 | 292.84 | 292.84 | 292.84 | 292.84
4 | Tarefa futura | Não | IWP (FABRICAÇÃO) | 100% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qua 29/07/26 13:00 | ND | Qua 12/08/26 13:00 | Sex 31/07/26 10:00 | ND | Sex 14/08/26 10:00 | 11.64 | [10 empty] | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64
4 | Concluída | Não | IWP (SUPORTE - FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 4 dias | 0 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Sex 31/07/26 10:00 | Sex 07/08/26 16:00 | Sex 07/08/26 16:00 | 10 | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | Tarefa futura | Não | IWP (SUPORTE - MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0,25 dias | Sex 14/08/26 13:30 | ND | Sex 28/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 15:00 | ND | Sex 28/08/26 15:00 | 3 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CIVIL) | 4.04% | 0% | 0 dias | 16,5 dias | Sex 07/08/26 11:00 | ND | Qui 13/08/26 13:00 | Seg 31/08/26 15:00 | ND | Sex 04/09/26 16:00 | 99 | [11 empty] | 4 | 34 | 64 | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 13,13 dias | Sex 14/08/26 15:00 | ND | Sex 28/08/26 15:00 | Qua 02/09/26 15:46 | ND | Qui 17/09/26 15:46 | 115.2 | [12 empty] | 0.2 | 16.54 | 64.65 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TIE-IN) | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Sex 18/09/26 10:46 | ND | Sex 02/10/26 10:46 | 54 | [17 empty] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ELÉTRICA) | 0% | 0% | 0 dias | 17,44 dias | Qua 26/08/26 15:42 | ND | Qui 10/09/26 15:42 | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | 209.33 | [14 empty] | 24.6 | 84.6 | 132.6 | 192.6 | 209.33 | 209.33 | 209.33 | 209.33 | 209.33 | 209.33 | 209.33
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) FABRICAR SUPORTE | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qua 26/08/26 15:42 | ND | Qui 10/09/26 15:42 | Sex 28/08/26 13:42 | ND | Seg 14/09/26 13:42 | 20 | [14 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) MONTAR SUPORTE | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Sex 28/08/26 13:42 | ND | Seg 14/09/26 13:42 | Ter 01/09/26 10:42 | ND | Qua 16/09/26 10:42 | 20 | [14 empty] | 4.6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) MONTAR ELETROCALHA | 0% | 0% | 0 dias | 10 dias | Ter 01/09/26 10:42 | ND | Qua 16/09/26 10:42 | Qua 16/09/26 10:42 | ND | Qua 30/09/26 10:42 | 120 | [15 empty] | 44.6 | 92.6 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CABEAMENTO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,5 dias | Qua 16/09/26 10:42 | ND | Qua 30/09/26 10:42 | Sex 18/09/26 14:42 | ND | Sex 02/10/26 14:42 | 30 | [17 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INSTALAÇÃO DE MALHA) | 0% | 0% | 0 dias | 1,28 dias | Sex 18/09/26 14:42 | ND | Sex 02/10/26 14:42 | Ter 22/09/26 09:22 | ND | Ter 06/10/26 09:22 | 15.33 | [17 empty] | 2.6 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESTE) | 0% | 0% | 0 dias | 0,17 dias | Ter 22/09/26 09:22 | ND | Ter 06/10/26 09:22 | Ter 22/09/26 10:22 | ND | Ter 06/10/26 10:22 | 2 | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | Tarefa futura | Não | IWP (LIGAÇÃO) | 0% | 0% | 0 dias | 0,17 dias | Ter 22/09/26 10:22 | ND | Ter 06/10/26 10:22 | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | 2 | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | Tarefa futura | Não | CWP (TESTE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,08 dias | Sex 18/09/26 10:46 | ND | Sex 02/10/26 10:46 | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | 22.5 | [17 empty] | 8.48 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESDE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,08 dias | Sex 18/09/26 10:46 | ND | Sex 02/10/26 10:46 | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | 22.5 | [17 empty] | 8.48 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (DESMONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tarefa futura | Não | CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA ÁREA | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | No Prazo | Não | CWA (ÁREA 13 - SETOR P/T) | 12.35% | 12.05% | 63,33 dias | 22,82 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 332 |  |  |  |  | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 30 | 30 | 35 | 41 | 41 | 44 | 44 | 115.67 | 191 | 221.72 | 306.27 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | No Prazo | Não | CWP (TUBULAÇÃO) | 18.06% | 17.62% | 65,18 dias | 14,11 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 21/09/26 10:46 | ND | Seg 05/10/26 10:46 | 227 |  |  |  |  | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 30 | 30 | 35 | 41 | 41 | 44 | 44 | 115.67 | 191 | 221.72 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
4 | Concluída | Não | IWP (FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 40 dias | 0 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Sáb 25/07/26 16:00 | ND | Sex 07/08/26 16:00 | 30 |  |  |  |  | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4 | Concluída | Não | IWP (SUPORTE - FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 4 dias | 0 dias | Sex 31/07/26 10:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Seg 03/08/26 15:00 | Sex 07/08/26 16:00 | Sex 07/08/26 16:00 | 10 | [10 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | Tarefa futura | Não | IWP (SUPORTE - MONTAGEM) | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 03/08/26 15:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 15:00 | ND | Seg 10/08/26 16:00 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 5 dias | Qua 02/09/26 15:46 | ND | Qui 17/09/26 15:46 | Qui 10/09/26 15:46 | ND | Qui 24/09/26 15:46 | 147 | [15 empty] | 71.67 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CIVIL) | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 21/08/26 11:00 | ND | Qui 27/08/26 13:00 | Sex 21/08/26 15:00 | ND | Qui 27/08/26 16:00 | 3 | [13 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TIE-IN) | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qui 17/09/26 10:46 | ND | Qui 01/10/26 10:46 | Seg 21/09/26 10:46 | ND | Seg 05/10/26 10:46 | 36 | [17 empty] | 30.72 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ELÉTRICA) | 0% | 0% | 0 dias | 5,75 dias | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 85 | [18 empty] | 59.27 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | Qui 24/09/26 09:22 | ND | Qui 08/10/26 09:22 | 20 | [18 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qui 24/09/26 09:22 | ND | Qui 08/10/26 09:22 | Sex 25/09/26 14:22 | ND | Sex 09/10/26 14:22 | 20 | [18 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Sex 25/09/26 14:22 | ND | Sex 09/10/26 14:22 | Ter 29/09/26 11:22 | ND | Qua 14/10/26 11:22 | 20 | [18 empty] | 3.27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CABEAMENTO) | 0% | 0% | 0 dias | 0,42 dias | Ter 29/09/26 11:22 | ND | Qua 14/10/26 11:22 | Ter 29/09/26 14:52 | ND | Qua 14/10/26 14:52 | 5 | [19 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INSTALAÇÃO DE MALHA) | 0% | 0% | 0 dias | 1,33 dias | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | Qua 23/09/26 14:22 | ND | Qua 07/10/26 14:22 | 16 | [18 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESTE) | 0% | 0% | 0 dias | 0,17 dias | Ter 29/09/26 14:52 | ND | Qua 14/10/26 14:52 | Ter 29/09/26 15:52 | ND | Qua 14/10/26 15:52 | 2 | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | Tarefa futura | Não | IWP (LIGAÇÃO) | 0% | 0% | 0 dias | 0,17 dias | Ter 29/09/26 15:52 | ND | Qua 14/10/26 15:52 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 2 | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | Tarefa futura | Não | CWP (TESTE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 21/09/26 10:46 | ND | Seg 05/10/26 10:46 | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | 20 | [18 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESDE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 21/09/26 10:46 | ND | Seg 05/10/26 10:46 | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | 20 | [18 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (DESMONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tarefa futura | Não | CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA ÁREA | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tarefa futura | Sim | EXECUÇÃO - PLATAFORMA DOS SKID'S | 18.94% | 0% | 0 dias | 61 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 4921 | [10 empty] | 488 | 932 | 1247 | 1500 | 1617.5 | 2101.5 | 2338 | 2730 | 3034 | 3509 | 4115.5 | 4686 | 4921 | 4921 | 4921
2 | Tarefa futura | Sim | CWA - MODULO A | 26.47% | 0% | 0 dias | 51,5 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Ter 13/10/26 12:00 | ND | Qui 22/10/26 12:00 | 1277 | [10 empty] | 338 | 338 | 338 | 426 | 466.5 | 642 | 642 | 736 | 917 | 1097 | 1217 | 1277 | 1277 | 1277 | 1277
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO A | 50% | 0% | 0 dias | 37 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 676 | [10 empty] | 338 | 338 | 338 | 426 | 466.5 | 642 | 642 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Colunas - Modulo A | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Ter 28/07/26 16:00 | ND | Ter 11/08/26 16:00 | 135 | [10 empty] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo A | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Qui 30/07/26 16:00 | ND | Qui 13/08/26 16:00 | 135 | [10 empty] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Escada - Modulo A | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 31/07/26 09:00 | ND | Sex 14/08/26 09:00 | Sex 31/07/26 16:00 | ND | Sex 14/08/26 16:00 | 68 | [10 empty] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 18/08/26 09:00 | ND | Ter 01/09/26 09:00 | Ter 18/08/26 16:00 | ND | Ter 01/09/26 16:00 | 34 | [13 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 19/08/26 09:00 | ND | Qua 02/09/26 09:00 | Qua 19/08/26 16:00 | ND | Qua 02/09/26 16:00 | 54 | [13 empty] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar jateamento - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Sex 28/08/26 09:00 | ND | Seg 14/09/26 09:00 | Seg 31/08/26 16:00 | ND | Ter 15/09/26 16:00 | 81 | [14 empty] | 40.5 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Ter 01/09/26 09:00 | ND | Qua 16/09/26 09:00 | Qua 02/09/26 16:00 | ND | Qui 17/09/26 16:00 | 88 | [15 empty] | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qui 03/09/26 09:00 | ND | Sex 18/09/26 09:00 | Qui 03/09/26 12:00 | ND | Sex 18/09/26 12:00 | 47 | [15 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Transporte - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 34 | [17 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO A | 0% | 0% | 0 dias | 14,5 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 12:00 | ND | Qui 22/10/26 12:00 | 601 | [17 empty] | 60 | 241 | 421 | 541 | 601 | 601 | 601 | 601
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Recebimento e conferência - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 30 | [17 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Sex 18/09/26 09:00 | ND | Sex 02/10/26 09:00 | Seg 21/09/26 16:00 | ND | Seg 05/10/26 16:00 | 60 | [17 empty] | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 4 dias | Ter 22/09/26 09:00 | ND | Ter 06/10/26 09:00 | Sex 25/09/26 16:00 | ND | Sex 09/10/26 16:00 | 151 | [18 empty] | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Seg 28/09/26 09:00 | ND | Ter 13/10/26 09:00 | Ter 29/09/26 16:00 | ND | Qua 14/10/26 16:00 | 90 | [19 empty] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 30/09/26 09:00 | ND | Qui 15/10/26 09:00 | Qui 01/10/26 16:00 | ND | Sex 16/10/26 16:00 | 90 | [19 empty] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 07/10/26 09:00 | ND | Seg 19/10/26 09:00 | Qua 07/10/26 16:00 | ND | Seg 19/10/26 16:00 | 48 | [20 empty] | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 08/10/26 09:00 | ND | Ter 20/10/26 09:00 | Qui 08/10/26 16:00 | ND | Ter 20/10/26 16:00 | 30 | [20 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 09/10/26 09:00 | ND | Qua 21/10/26 09:00 | Sex 09/10/26 16:00 | ND | Qua 21/10/26 16:00 | 42 | [20 empty] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 13/10/26 09:00 | ND | Qui 22/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 12:00 | ND | Qui 22/10/26 12:00 | 60 | [21 empty] | 60 | 60 | 60 | 60
2 | Tarefa futura | Sim | CWA - MODULO B | 26.71% | 0% | 0 dias | 52,5 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Qua 14/10/26 12:00 | ND | Ter 27/10/26 12:00 | 936 | [10 empty] | 150 | 250 | 250 | 315 | 315 | 475 | 475 | 522 | 566 | 740 | 862 | 936 | 936 | 936 | 936
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO B | 50% | 0% | 0 dias | 35 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 500 | [10 empty] | 150 | 250 | 250 | 315 | 315 | 475 | 475 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Colunas - Modulo B | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Qui 30/07/26 16:00 | ND | Qui 13/08/26 16:00 | 100 | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo B | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Sex 31/07/26 09:00 | ND | Sex 14/08/26 09:00 | Seg 03/08/26 16:00 | ND | Seg 17/08/26 16:00 | 100 | [10 empty] | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Escada - Modulo B | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 04/08/26 09:00 | ND | Ter 18/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 16:00 | ND | Ter 18/08/26 16:00 | 50 | [11 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 19/08/26 09:00 | ND | Qua 02/09/26 09:00 | Qua 19/08/26 16:00 | ND | Qua 02/09/26 16:00 | 25 | [13 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 20/08/26 09:00 | ND | Qui 03/09/26 09:00 | Qui 20/08/26 16:00 | ND | Qui 03/09/26 16:00 | 40 | [13 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar jateamento - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 01/09/26 09:00 | ND | Qua 16/09/26 09:00 | Ter 01/09/26 16:00 | ND | Qua 16/09/26 16:00 | 60 | [15 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 03/09/26 09:00 | ND | Sex 18/09/26 09:00 | Qui 03/09/26 16:00 | ND | Sex 18/09/26 16:00 | 65 | [15 empty] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 04/09/26 09:00 | ND | Seg 21/09/26 09:00 | Sex 04/09/26 16:00 | ND | Seg 21/09/26 16:00 | 35 | [15 empty] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 25 | [17 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
3 | Tarefa futura | Não | CWP - MONTAGEM - MODULO B | 0% | 0% | 0 dias | 17,5 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 12:00 | ND | Ter 27/10/26 12:00 | 436 | [17 empty] | 22 | 66 | 240 | 362 | 436 | 436 | 436 | 436
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 22 | [17 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 22/09/26 09:00 | ND | Ter 06/10/26 09:00 | Ter 22/09/26 16:00 | ND | Ter 06/10/26 16:00 | 44 | [18 empty] | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 3 dias | Seg 28/09/26 09:00 | ND | Ter 13/10/26 09:00 | Qua 30/09/26 16:00 | ND | Qui 15/10/26 16:00 | 109 | [19 empty] | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qui 01/10/26 09:00 | ND | Sex 16/10/26 09:00 | Sex 02/10/26 16:00 | ND | Seg 19/10/26 16:00 | 65 | [19 empty] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Seg 05/10/26 09:00 | ND | Ter 20/10/26 09:00 | Ter 06/10/26 16:00 | ND | Qua 21/10/26 16:00 | 65 | [20 empty] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 08/10/26 09:00 | ND | Qui 22/10/26 09:00 | Qui 08/10/26 16:00 | ND | Qui 22/10/26 16:00 | 35 | [20 empty] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 09/10/26 09:00 | ND | Sex 23/10/26 09:00 | Sex 09/10/26 16:00 | ND | Sex 23/10/26 16:00 | 22 | [20 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 13/10/26 09:00 | ND | Seg 26/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 16:00 | ND | Seg 26/10/26 16:00 | 30 | [21 empty] | 30 | 30 | 30 | 30
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 14/10/26 09:00 | ND | Ter 27/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 12:00 | ND | Ter 27/10/26 12:00 | 44 | [21 empty] | 44 | 44 | 44 | 44
2 | Tarefa futura | Sim | CWA - MODULO C | 21.21% | 0% | 0 dias | 52,5 dias | Ter 04/08/26 09:00 | ND | Ter 18/08/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 1207 | [11 empty] | 256 | 320 | 403 | 403 | 521.5 | 608 | 668 | 725 | 796 | 994.5 | 1150 | 1207 | 1207 | 1207
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO C | 40% | 0% | 0 dias | 31 dias | Ter 04/08/26 09:00 | ND | Ter 18/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 640 | [11 empty] | 256 | 320 | 403 | 403 | 521.5 | 608 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Colunas - Modulo C | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Ter 04/08/26 09:00 | ND | Ter 18/08/26 09:00 | Qua 05/08/26 16:00 | ND | Qua 19/08/26 16:00 | 128 | [11 empty] | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo C | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qui 06/08/26 09:00 | ND | Qui 20/08/26 09:00 | Sex 07/08/26 16:00 | ND | Sex 21/08/26 16:00 | 128 | [11 empty] | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 10/08/26 09:00 | ND | Seg 24/08/26 09:00 | Seg 10/08/26 16:00 | ND | Seg 24/08/26 16:00 | 64 | [12 empty] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 20/08/26 09:00 | ND | Qui 03/09/26 09:00 | Qui 20/08/26 16:00 | ND | Qui 03/09/26 16:00 | 32 | [13 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 21/08/26 09:00 | ND | Sex 04/09/26 09:00 | Sex 21/08/26 16:00 | ND | Sex 04/09/26 16:00 | 51 | [13 empty] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar jateamento - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 02/09/26 09:00 | ND | Qui 17/09/26 09:00 | Qui 03/09/26 16:00 | ND | Sex 18/09/26 16:00 | 77 | [15 empty] | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Sex 04/09/26 09:00 | ND | Seg 21/09/26 09:00 | Ter 08/09/26 16:00 | ND | Ter 22/09/26 16:00 | 83 | [15 empty] | 41.5 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 09/09/26 09:00 | ND | Qua 23/09/26 09:00 | Qua 09/09/26 16:00 | ND | Qua 23/09/26 16:00 | 45 | [16 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 32 | [17 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO C | 0% | 0% | 0 dias | 21,5 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 567 | [17 empty] | 28 | 85 | 156 | 354.5 | 510 | 567 | 567 | 567
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 28 | [17 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 23/09/26 09:00 | ND | Qua 07/10/26 09:00 | Qui 24/09/26 16:00 | ND | Qui 08/10/26 16:00 | 57 | [18 empty] | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 4 dias | Qui 01/10/26 09:00 | ND | Sex 16/10/26 09:00 | Ter 06/10/26 16:00 | ND | Qua 21/10/26 16:00 | 142 | [19 empty] | 71 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 07/10/26 09:00 | ND | Qui 22/10/26 09:00 | Qui 08/10/26 16:00 | ND | Sex 23/10/26 16:00 | 85 | [20 empty] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Sex 09/10/26 09:00 | ND | Seg 26/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 16:00 | ND | Ter 27/10/26 16:00 | 85 | [20 empty] | 42.5 | 85 | 85 | 85 | 85
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Montar escada - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 14/10/26 09:00 | ND | Qua 28/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 16:00 | ND | Qua 28/10/26 16:00 | 45 | [21 empty] | 45 | 45 | 45 | 45
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 15/10/26 09:00 | ND | Qui 29/10/26 09:00 | Qui 15/10/26 16:00 | ND | Qui 29/10/26 16:00 | 28 | [21 empty] | 28 | 28 | 28 | 28
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 16/10/26 09:00 | ND | Sex 30/10/26 09:00 | Sex 16/10/26 16:00 | ND | Sex 30/10/26 16:00 | 40 | [21 empty] | 40 | 40 | 40 | 40
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 09:00 | ND | Ter 03/11/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 57 | [22 empty] | 57 | 57 | 57
2 | Tarefa futura | Não | CWA - MODULO D | 9.86% | 0% | 0 dias | 51 dias | Qui 06/08/26 09:00 | ND | Qui 20/08/26 09:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 507 | [11 empty] | 50 | 125 | 138 | 158 | 188 | 239 | 288 | 310 | 310 | 398 | 467 | 507 | 507 | 507
3 | Tarefa futura | Não | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO D | 19.84% | 0% | 0 dias | 29 dias | Qui 06/08/26 09:00 | ND | Qui 20/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 252 | [11 empty] | 50 | 125 | 138 | 158 | 188 | 239 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Colunas - Modulo D | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 06/08/26 09:00 | ND | Qui 20/08/26 09:00 | Qui 06/08/26 16:00 | ND | Qui 20/08/26 16:00 | 50 | [11 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 10/08/26 09:00 | ND | Seg 24/08/26 09:00 | Seg 10/08/26 16:00 | ND | Seg 24/08/26 16:00 | 50 | [12 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 11/08/26 09:00 | ND | Ter 25/08/26 09:00 | Ter 11/08/26 16:00 | ND | Ter 25/08/26 16:00 | 25 | [12 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 21/08/26 09:00 | ND | Sex 04/09/26 09:00 | Sex 21/08/26 16:00 | ND | Sex 04/09/26 16:00 | 13 | [13 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 24/08/26 09:00 | ND | Ter 08/09/26 09:00 | Seg 24/08/26 16:00 | ND | Ter 08/09/26 16:00 | 20 | [14 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar jateamento - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 04/09/26 09:00 | ND | Seg 21/09/26 09:00 | Sex 04/09/26 16:00 | ND | Seg 21/09/26 16:00 | 30 | [15 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 09/09/26 09:00 | ND | Qua 23/09/26 09:00 | Qua 09/09/26 16:00 | ND | Qua 23/09/26 16:00 | 33 | [16 empty] | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 10/09/26 09:00 | ND | Qui 24/09/26 09:00 | Qui 10/09/26 16:00 | ND | Qui 24/09/26 16:00 | 18 | [16 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 13 | [17 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO D | 0% | 0% | 0 dias | 22 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 255 | [17 empty] | 36 | 58 | 58 | 146 | 215 | 255 | 255 | 255
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 36 | [17 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 25/09/26 09:00 | ND | Sex 09/10/26 09:00 | Sex 25/09/26 16:00 | ND | Sex 09/10/26 16:00 | 22 | [18 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 07/10/26 09:00 | ND | Qui 22/10/26 09:00 | Qua 07/10/26 16:00 | ND | Qui 22/10/26 16:00 | 55 | [20 empty] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 09/10/26 09:00 | ND | Seg 26/10/26 09:00 | Sex 09/10/26 16:00 | ND | Seg 26/10/26 16:00 | 33 | [20 empty] | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 14/10/26 09:00 | ND | Qua 28/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 16:00 | ND | Qua 28/10/26 16:00 | 33 | [21 empty] | 33 | 33 | 33 | 33
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qui 15/10/26 09:00 | ND | Qui 29/10/26 09:00 | Qui 15/10/26 12:00 | ND | Qui 29/10/26 12:00 | 18 | [21 empty] | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 09:00 | ND | Sex 30/10/26 09:00 | Sex 16/10/26 12:00 | ND | Sex 30/10/26 12:00 | 18 | [21 empty] | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 09:00 | ND | Ter 03/11/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 18 | [22 empty] | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 13:00 | ND | Ter 03/11/26 13:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 22 | [22 empty] | 22 | 22 | 22
2 | Tarefa futura | Não | CWA - MODULO E | 9.29% | 0% | 0 dias | 50,5 dias | Sex 07/08/26 09:00 | ND | Sex 21/08/26 09:00 | Ter 20/10/26 12:00 | ND | Qua 04/11/26 12:00 | 409 | [11 empty] | 38 | 95 | 95 | 120 | 120 | 181 | 227 | 227 | 245 | 287 | 373 | 409 | 409 | 409
3 | Tarefa futura | Não | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO E | 19.9% | 0% | 0 dias | 28 dias | Sex 07/08/26 09:00 | ND | Sex 21/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 191 | [11 empty] | 38 | 95 | 95 | 120 | 120 | 181 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Colunas - Modulo E | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 07/08/26 09:00 | ND | Sex 21/08/26 09:00 | Sex 07/08/26 16:00 | ND | Sex 21/08/26 16:00 | 38 | [11 empty] | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 11/08/26 09:00 | ND | Ter 25/08/26 09:00 | Ter 11/08/26 16:00 | ND | Ter 25/08/26 16:00 | 38 | [12 empty] | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 12/08/26 09:00 | ND | Qua 26/08/26 09:00 | Qua 12/08/26 16:00 | ND | Qua 26/08/26 16:00 | 19 | [12 empty] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 24/08/26 09:00 | ND | Ter 08/09/26 09:00 | Seg 24/08/26 16:00 | ND | Ter 08/09/26 16:00 | 10 | [14 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 25/08/26 09:00 | ND | Qua 09/09/26 09:00 | Ter 25/08/26 16:00 | ND | Qua 09/09/26 16:00 | 15 | [14 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar jateamento - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 08/09/26 09:00 | ND | Ter 22/09/26 09:00 | Ter 08/09/26 16:00 | ND | Ter 22/09/26 16:00 | 23 | [16 empty] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 10/09/26 09:00 | ND | Qui 24/09/26 09:00 | Qui 10/09/26 16:00 | ND | Qui 24/09/26 16:00 | 25 | [16 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 11/09/26 09:00 | ND | Sex 25/09/26 09:00 | Sex 11/09/26 16:00 | ND | Sex 25/09/26 16:00 | 13 | [16 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 10 | [17 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO E | 0% | 0% | 0 dias | 22,5 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Ter 20/10/26 12:00 | ND | Qua 04/11/26 12:00 | 218 | [17 empty] | 36 | 36 | 54 | 96 | 182 | 218 | 218 | 218
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 36 | [17 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 28/09/26 09:00 | ND | Ter 13/10/26 09:00 | Seg 28/09/26 12:00 | ND | Ter 13/10/26 12:00 | 18 | [19 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 08/10/26 09:00 | ND | Sex 23/10/26 09:00 | Qui 08/10/26 16:00 | ND | Sex 23/10/26 16:00 | 42 | [20 empty] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 13/10/26 09:00 | ND | Ter 27/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 16:00 | ND | Ter 27/10/26 16:00 | 25 | [21 empty] | 25 | 25 | 25 | 25
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 15/10/26 09:00 | ND | Qui 29/10/26 09:00 | Qui 15/10/26 16:00 | ND | Qui 29/10/26 16:00 | 25 | [21 empty] | 25 | 25 | 25 | 25
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 09:00 | ND | Sex 30/10/26 09:00 | Sex 16/10/26 12:00 | ND | Sex 30/10/26 12:00 | 18 | [21 empty] | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 13:00 | ND | Sex 30/10/26 13:00 | Sex 16/10/26 16:00 | ND | Sex 30/10/26 16:00 | 18 | [21 empty] | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 13:00 | ND | Ter 03/11/26 13:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 18 | [22 empty] | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 20/10/26 09:00 | ND | Qua 04/11/26 09:00 | Ter 20/10/26 12:00 | ND | Qua 04/11/26 12:00 | 18 | [22 empty] | 18 | 18 | 18
2 | Tarefa futura | Não | CWA - MODULO F | 0% | 0% | 0 dias | 50 dias | Seg 10/08/26 09:00 | ND | Seg 24/08/26 09:00 | Ter 20/10/26 16:00 | ND | Qua 04/11/26 16:00 | 258 | [12 empty] | 30 | 30 | 38 | 38 | 53 | 96 | 96 | 114 | 150 | 204 | 258 | 258 | 258
3 | Tarefa futura | Não | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO F | 0% | 0% | 0 dias | 27 dias | Seg 10/08/26 09:00 | ND | Seg 24/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 60 | [12 empty] | 30 | 30 | 38 | 38 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Colunas - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 10/08/26 09:00 | ND | Seg 24/08/26 09:00 | Seg 10/08/26 16:00 | ND | Seg 24/08/26 16:00 | 12 | [12 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 12/08/26 09:00 | ND | Qua 26/08/26 09:00 | Qua 12/08/26 16:00 | ND | Qua 26/08/26 16:00 | 12 | [12 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 13/08/26 09:00 | ND | Qui 27/08/26 09:00 | Qui 13/08/26 16:00 | ND | Qui 27/08/26 16:00 | 6 | [12 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 25/08/26 09:00 | ND | Qua 09/09/26 09:00 | Ter 25/08/26 16:00 | ND | Qua 09/09/26 16:00 | 3 | [14 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 26/08/26 09:00 | ND | Qui 10/09/26 09:00 | Qua 26/08/26 16:00 | ND | Qui 10/09/26 16:00 | 5 | [14 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar jateamento - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 09/09/26 09:00 | ND | Qua 23/09/26 09:00 | Qua 09/09/26 16:00 | ND | Qua 23/09/26 16:00 | 7 | [16 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 11/09/26 09:00 | ND | Sex 25/09/26 09:00 | Sex 11/09/26 16:00 | ND | Sex 25/09/26 16:00 | 8 | [16 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 14/09/26 09:00 | ND | Seg 28/09/26 09:00 | Seg 14/09/26 16:00 | ND | Seg 28/09/26 16:00 | 4 | [17 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 3 | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO F | 0% | 0% | 0 dias | 23 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Ter 20/10/26 16:00 | ND | Qua 04/11/26 16:00 | 198 | [17 empty] | 36 | 36 | 54 | 90 | 144 | 198 | 198 | 198
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 36 | [17 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 28/09/26 13:00 | ND | Ter 13/10/26 13:00 | Seg 28/09/26 16:00 | ND | Ter 13/10/26 16:00 | 18 | [19 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 09/10/26 09:00 | ND | Seg 26/10/26 09:00 | Sex 09/10/26 16:00 | ND | Seg 26/10/26 16:00 | 36 | [20 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 14/10/26 09:00 | ND | Qua 28/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 12:00 | ND | Qua 28/10/26 12:00 | 18 | [21 empty] | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 09:00 | ND | Sex 30/10/26 09:00 | Sex 16/10/26 12:00 | ND | Sex 30/10/26 12:00 | 18 | [21 empty] | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 13:00 | ND | Sex 30/10/26 13:00 | Sex 16/10/26 16:00 | ND | Sex 30/10/26 16:00 | 18 | [21 empty] | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 09:00 | ND | Ter 03/11/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 18 | [22 empty] | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 20/10/26 09:00 | ND | Qua 04/11/26 09:00 | Ter 20/10/26 12:00 | ND | Qua 04/11/26 12:00 | 18 | [22 empty] | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 20/10/26 13:00 | ND | Qua 04/11/26 13:00 | Ter 20/10/26 16:00 | ND | Qua 04/11/26 16:00 | 18 | [22 empty] | 18 | 18 | 18
2 | Tarefa futura | Não | CWA - MODULO G | 0% | 0% | 0 dias | 49,5 dias | Ter 11/08/26 09:00 | ND | Ter 25/08/26 09:00 | Qua 21/10/26 12:00 | ND | Qui 05/11/26 12:00 | 254 | [12 empty] | 73 | 73 | 92 | 92 | 110 | 151 | 151 | 162 | 162 | 221 | 254 | 254 | 254
3 | Tarefa futura | Não | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO G | 0% | 0% | 0 dias | 26 dias | Ter 11/08/26 09:00 | ND | Ter 25/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 146 | [12 empty] | 73 | 73 | 92 | 92 | 110 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Colunas - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 11/08/26 09:00 | ND | Ter 25/08/26 09:00 | Ter 11/08/26 16:00 | ND | Ter 25/08/26 16:00 | 29 | [12 empty] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 13/08/26 09:00 | ND | Qui 27/08/26 09:00 | Qui 13/08/26 16:00 | ND | Qui 27/08/26 16:00 | 29 | [12 empty] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 14/08/26 09:00 | ND | Sex 28/08/26 09:00 | Sex 14/08/26 16:00 | ND | Sex 28/08/26 16:00 | 15 | [12 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 26/08/26 09:00 | ND | Qui 10/09/26 09:00 | Qua 26/08/26 16:00 | ND | Qui 10/09/26 16:00 | 7 | [14 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 27/08/26 09:00 | ND | Sex 11/09/26 09:00 | Qui 27/08/26 16:00 | ND | Sex 11/09/26 16:00 | 12 | [14 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar jateamento - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 10/09/26 09:00 | ND | Qui 24/09/26 09:00 | Qui 10/09/26 16:00 | ND | Qui 24/09/26 16:00 | 18 | [16 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 14/09/26 09:00 | ND | Seg 28/09/26 09:00 | Seg 14/09/26 16:00 | ND | Seg 28/09/26 16:00 | 19 | [17 empty] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 15/09/26 09:00 | ND | Ter 29/09/26 09:00 | Ter 15/09/26 16:00 | ND | Ter 29/09/26 16:00 | 10 | [17 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 7 | [17 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO G | 0% | 0% | 0 dias | 23,5 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qua 21/10/26 12:00 | ND | Qui 05/11/26 12:00 | 108 | [17 empty] | 5 | 5 | 16 | 16 | 75 | 108 | 108 | 108
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 5 | [17 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 29/09/26 09:00 | ND | Qua 14/10/26 09:00 | Ter 29/09/26 12:00 | ND | Qua 14/10/26 12:00 | 11 | [19 empty] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 13/10/26 09:00 | ND | Ter 27/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 16:00 | ND | Ter 27/10/26 16:00 | 27 | [21 empty] | 27 | 27 | 27 | 27
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 14/10/26 13:00 | ND | Qua 28/10/26 13:00 | Qua 14/10/26 16:00 | ND | Qua 28/10/26 16:00 | 16 | [21 empty] | 16 | 16 | 16 | 16
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 13:00 | ND | Sex 30/10/26 13:00 | Sex 16/10/26 16:00 | ND | Sex 30/10/26 16:00 | 16 | [21 empty] | 16 | 16 | 16 | 16
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 09:00 | ND | Ter 03/11/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 9 | [22 empty] | 9 | 9 | 9
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 13:00 | ND | Ter 03/11/26 13:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 5 | [22 empty] | 5 | 5 | 5
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 20/10/26 13:00 | ND | Qua 04/11/26 13:00 | Ter 20/10/26 16:00 | ND | Qua 04/11/26 16:00 | 8 | [22 empty] | 8 | 8 | 8
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 21/10/26 09:00 | ND | Qui 05/11/26 09:00 | Qua 21/10/26 12:00 | ND | Qui 05/11/26 12:00 | 11 | [22 empty] | 11 | 11 | 11
2 | Tarefa futura | Sim | CWA - MODULO H | 0% | 0% | 0 dias | 49 dias | Qua 12/08/26 09:00 | ND | Qua 26/08/26 09:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 73 | [12 empty] | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 42 | 42 | 45 | 45 | 58 | 73 | 73 | 73
3 | Tarefa futura | Não | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO H | 0% | 0% | 0 dias | 25 dias | Qua 12/08/26 09:00 | ND | Qua 26/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 40 | [12 empty] | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Colunas - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 12/08/26 09:00 | ND | Qua 26/08/26 09:00 | Qua 12/08/26 16:00 | ND | Qua 26/08/26 16:00 | 8 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 14/08/26 09:00 | ND | Sex 28/08/26 09:00 | Sex 14/08/26 16:00 | ND | Sex 28/08/26 16:00 | 8 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 17/08/26 09:00 | ND | Seg 31/08/26 09:00 | Seg 17/08/26 16:00 | ND | Seg 31/08/26 16:00 | 4 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 27/08/26 09:00 | ND | Sex 11/09/26 09:00 | Qui 27/08/26 16:00 | ND | Sex 11/09/26 16:00 | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 28/08/26 09:00 | ND | Seg 14/09/26 09:00 | Sex 28/08/26 16:00 | ND | Seg 14/09/26 16:00 | 3 | [14 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar jateamento - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 11/09/26 09:00 | ND | Sex 25/09/26 09:00 | Sex 11/09/26 16:00 | ND | Sex 25/09/26 16:00 | 5 | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 15/09/26 09:00 | ND | Ter 29/09/26 09:00 | Ter 15/09/26 16:00 | ND | Ter 29/09/26 16:00 | 5 | [17 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 3 | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 2 | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO H | 0% | 0% | 0 dias | 24 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 33 | [17 empty] | 2 | 2 | 5 | 5 | 18 | 33 | 33 | 33
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 2 | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 29/09/26 13:00 | ND | Qua 14/10/26 13:00 | Ter 29/09/26 16:00 | ND | Qua 14/10/26 16:00 | 3 | [19 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,22 dias | Qua 14/10/26 09:00 | ND | Qua 28/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 10:20 | ND | Qua 28/10/26 10:20 | 8 | [21 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qui 15/10/26 09:00 | ND | Qui 29/10/26 09:00 | Qui 15/10/26 12:00 | ND | Qui 29/10/26 12:00 | 5 | [21 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 09:00 | ND | Ter 03/11/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 5 | [22 empty] | 5 | 5 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 13:00 | ND | Ter 03/11/26 13:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 3 | [22 empty] | 3 | 3 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 20/10/26 09:00 | ND | Qua 04/11/26 09:00 | Ter 20/10/26 12:00 | ND | Qua 04/11/26 12:00 | 2 | [22 empty] | 2 | 2 | 2
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 21/10/26 09:00 | ND | Qui 05/11/26 09:00 | Qua 21/10/26 12:00 | ND | Qui 05/11/26 12:00 | 2 | [22 empty] | 2 | 2 | 2
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 21/10/26 13:00 | ND | Qui 05/11/26 13:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 3 | [22 empty] | 3 | 3 | 3
1 | Tarefa futura | Sim | Conclusão da montagem da plataforma dos Skids | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0

## TRABALHO TENDÊNCIA
Nível da estrutura de tópicos | Status | Crítica | Nome da Tarefa | % LB Prevista | % Real | Duração real | Duração restante | Início LB | Início Real | Previsão de Início | Término LB | Término Real | Previsão de Término | Custo | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30
0 | No Prazo | Sim | UNIPAR_PROJETO_SPCI+PLATAFORMA | 34.14% | 8.24% | 58,91 dias | 59,09 dias | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 10028.87 |  |  |  | 185.46 | 214.62 | 243.77 | 272.93 | 342.09 | 386.94 | 713.31 | 713.31 | 778.31 | 2191.74 | 3459.09 | 4567.92 | 5359.73 | 5694.33 | 6421.56 | 6970.3 | 7695.58 | 8116.14 | 8548.87 | 9171.87 | 9793.87 | 10028.87
1 | Atrasada | Não | MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 0% | 0 dias | 103,14 dias | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 0
2 | Atrasada | Não | MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 0% | 0 dias | 103,14 dias | ND | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | ND | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 0
3 | Atrasada | Não | MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 0% | 0 dias | 103,14 dias | ND | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | ND | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 0
4 | Atrasada | Não | MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 0% | 0 dias | 103,14 dias | ND | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | ND | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 0
1 | No Prazo | Não | EXECUÇÃO - SPCI | 48.79% | 16.18% | 54,51 dias | 36,63 dias | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 5107.87 |  |  |  | 185.46 | 214.62 | 243.77 | 272.93 | 342.09 | 386.94 | 713.31 | 713.31 | 778.31 | 1703.74 | 2527.09 | 3320.92 | 3859.73 | 4120.33 | 4426.56 | 4632.3 | 4965.58 | 5082.14 | 5107.87 | 5107.87 | 5107.87 | 5107.87
2 | No Prazo | Não | CWA (ÁREA 2 - SETOR X) | 72.34% | 22.16% | 58,48 dias | 22,82 dias | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 2695.9 |  |  |  | 185.46 | 196.72 | 207.97 | 219.23 | 270.49 | 279.34 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 1359.9 | 1950.17 | 2319.25 | 2521.15 | 2540.35 | 2615.9 | 2657.06 | 2695.9 | 2695.9 | 2695.9 | 2695.9 | 2695.9 | 2695.9
3 | No Prazo | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Sáb 25/07/26 16:00 | ND | Sex 07/08/26 16:00 | Sáb 25/07/26 16:00 | ND | Sex 07/08/26 16:00 | 0 | [11 empty] | 0
4 | No Prazo | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Sáb 25/07/26 16:00 | ND | Sex 07/08/26 16:00 | Sáb 25/07/26 16:00 | ND | Sex 07/08/26 16:00 | 0 | [11 empty] | 0
3 | No Prazo | Não | CWP (TUBULAÇÃO) | 71.53% | 25.56% | 61,53 dias | 18,1 dias | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 14/09/26 13:46 | ND | Seg 28/09/26 13:46 | 2337.3 |  |  |  | 185.46 | 196.72 | 207.97 | 219.23 | 270.49 | 279.34 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 1220.9 | 1671.97 | 1980.65 | 2182.55 | 2201.75 | 2277.3 | 2318.46 | 2337.3 | 2337.3 | 2337.3 | 2337.3 | 2337.3 | 2337.3
4 | Concluída | Não | IWP (FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 35 dias | 0 dias | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Qua 29/07/26 11:00 | Sáb 25/07/26 15:36 | Sáb 25/07/26 15:36 | 391.2 |  |  |  | 185.46 | 196.72 | 207.97 | 219.23 | 230.49 | 239.34 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2
4 | Concluída | Não | IWP (SUPORTE - FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 10 dias | 0 dias | Seg 29/06/26 09:00 | Seg 29/06/26 09:00 | Seg 29/06/26 09:00 | Sex 10/07/26 16:00 | Sex 10/07/26 16:00 | Sex 10/07/26 16:00 | 40 | [6 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
4 | Tarefa futura | Não | IWP (SUPORTE - MONTAGEM) | 100% | 0% | 0 dias | 7,92 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Qua 05/08/26 15:30 | ND | Qua 19/08/26 15:30 | 95 | [12 empty] | 60 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
4 | No Prazo | Não | IWP (MONTAGEM) | 65.25% | 9.54% | 4,5 dias | 38,77 dias | Seg 20/07/26 09:00 | Seg 20/07/26 09:00 | Seg 20/07/26 09:00 | Qui 03/09/26 10:37 | ND | Sex 18/09/26 10:37 | 1742.1 | [9 empty] | 166.11 | 166.11 | 166.11 | 720.7 | 1136.77 | 1445.45 | 1647.35 | 1666.55 | 1742.1 | 1742.1 | 1742.1 | 1742.1 | 1742.1 | 1742.1 | 1742.1 | 1742.1
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CIVIL) | 100% | 0% | 0 dias | 1,5 dias | Seg 03/08/26 15:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Qua 05/08/26 11:00 | ND | Ter 11/08/26 12:00 | 9 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TIE-IN) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qui 10/09/26 15:46 | ND | Qui 24/09/26 15:46 | Seg 14/09/26 13:46 | ND | Seg 28/09/26 13:46 | 60 | [18 empty] | 41.16 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ELÉTRICA) | 82.16% | 0% | 0 dias | 12,62 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Qua 12/08/26 13:42 | ND | Qua 26/08/26 13:42 | 338.6 | [12 empty] | 139 | 278.2 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6 | 338.6
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) FABRICAR DE SUPORTE | 100% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Ter 28/07/26 14:00 | ND | Ter 11/08/26 14:00 | 20 | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) MONTAGEM DE SUPORTE | 100% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Ter 28/07/26 14:00 | ND | Ter 11/08/26 14:00 | Qui 30/07/26 11:00 | ND | Qui 13/08/26 11:00 | 20 | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) MONTAGEM DE ELETROCALHA | 100% | 0% | 0 dias | 7,95 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Sex 07/08/26 15:42 | ND | Sex 21/08/26 15:42 | 201.6 | [12 empty] | 83 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CABEAMENTO) | 44.86% | 0% | 0 dias | 5,68 dias | Seg 03/08/26 13:36 | ND | Seg 17/08/26 13:36 | Ter 11/08/26 10:42 | ND | Ter 25/08/26 10:42 | 37 | [13 empty] | 16.6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INSTALAÇÃO DE MALHA) | 33.33% | 0% | 0 dias | 10,62 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Qua 12/08/26 13:42 | ND | Qua 26/08/26 13:42 | 48 | [12 empty] | 16 | 16 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESTE) | 33.33% | 0% | 0 dias | 5,18 dias | Ter 04/08/26 10:36 | ND | Ter 18/08/26 10:36 | Ter 11/08/26 11:42 | ND | Ter 25/08/26 11:42 | 6 | [13 empty] | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4 | Tarefa futura | Não | IWP (LIGAÇÃO) | 33.33% | 0% | 0 dias | 6,18 dias | Ter 04/08/26 11:36 | ND | Ter 18/08/26 11:36 | Qua 12/08/26 13:42 | ND | Qua 26/08/26 13:42 | 6 | [13 empty] | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
3 | Tarefa futura | Não | CWP (TESTE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 14/09/26 13:46 | ND | Seg 28/09/26 13:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 20 | [19 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESDE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 14/09/26 13:46 | ND | Seg 28/09/26 13:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 20 | [19 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 0 | [19 empty] | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (DESMONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 0 | [19 empty] | 0
3 | Tarefa futura | Não | CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA ÁREA | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 0
2 | No Prazo | Não | CWA (ÁREA 3 - SETOR P/T) | 31.18% | 18.96% | 48,27 dias | 29,69 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 838.6 |  |  |  |  | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 77.6 | 86 | 86 | 111 | 158.2 | 261.49 | 528.03 | 721.6 | 778.6 | 778.6 | 778.6 | 838.6 | 838.6 | 838.6 | 838.6 | 838.6 | 838.6
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 03/09/26 10:37 | ND | Sex 18/09/26 10:37 | Qui 03/09/26 10:37 | ND | Sex 18/09/26 10:37 | 0 | [17 empty] | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 03/09/26 10:37 | ND | Sex 18/09/26 10:37 | Qui 03/09/26 10:37 | ND | Sex 18/09/26 10:37 | 0 | [17 empty] | 0
3 | No Prazo | Não | CWP (TUBULAÇÃO) | 35.12% | 21.35% | 50,17 dias | 26,13 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 744.6 |  |  |  |  | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 77.6 | 86 | 86 | 111 | 158.2 | 261.49 | 499.43 | 647.6 | 704.6 | 704.6 | 704.6 | 744.6 | 744.6 | 744.6 | 744.6 | 744.6 | 744.6
4 | No Prazo | Não | IWP (FABRICAÇÃO) | 100% | 67.61% | 39,1 dias | 3,4 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Qua 29/07/26 12:00 | ND | Qua 12/08/26 12:00 | 127.2 |  |  |  |  | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 77.6 | 86 | 86 | 86 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2
4 | Concluída | Não | IWP (SUPORTE - FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 4 dias | 0 dias | Seg 27/07/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Sex 31/07/26 10:00 | Sex 07/08/26 16:00 | Sex 07/08/26 16:00 | 25 | [11 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
4 | Tarefa futura | Não | IWP (SUPORTE - MONTAGEM) | 52.08% | 100% | 0 dias | 4 dias | Qua 05/08/26 15:30 | ND | Qua 19/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 15:30 | ND | Ter 25/08/26 15:30 | 48 | [13 empty] | 25 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 15.71% | 0% | 0 dias | 17,03 dias | Ter 04/08/26 09:48 | ND | Ter 18/08/26 09:48 | Qui 27/08/26 10:00 | ND | Sex 11/09/26 10:00 | 498.4 | [13 empty] | 78.29 | 293.23 | 441.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4 | 498.4
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CIVIL) | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 05/08/26 11:00 | ND | Ter 11/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 11:00 | ND | Qua 12/08/26 12:00 | 6 | [12 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TIE-IN) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 14/09/26 13:46 | ND | Seg 28/09/26 13:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 40 | [19 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ELÉTRICA) | 0% | 0% | 0 dias | 6 dias | Qua 12/08/26 13:42 | ND | Qua 26/08/26 13:42 | Qui 20/08/26 13:42 | ND | Qui 03/09/26 13:42 | 74 | [14 empty] | 28.6 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CABEAMENTO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,83 dias | Qua 12/08/26 13:42 | ND | Qua 26/08/26 13:42 | Seg 17/08/26 11:42 | ND | Seg 31/08/26 11:42 | 34 | [14 empty] | 28.6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INSTALAÇÃO DE MALHA) | 0% | 0% | 0 dias | 2,67 dias | Seg 17/08/26 11:42 | ND | Seg 31/08/26 11:42 | Qui 20/08/26 09:42 | ND | Qui 03/09/26 09:42 | 32 | [15 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESTE) | 0% | 0% | 0 dias | 0,33 dias | Qui 20/08/26 09:42 | ND | Qui 03/09/26 09:42 | Qui 20/08/26 11:42 | ND | Qui 03/09/26 11:42 | 4 | [15 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | Tarefa futura | Não | IWP (LIGAÇÃO) | 0% | 0% | 0 dias | 0,33 dias | Qui 20/08/26 10:42 | ND | Qui 03/09/26 10:42 | Qui 20/08/26 13:42 | ND | Qui 03/09/26 13:42 | 4 | [15 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3 | Tarefa futura | Não | CWP (TESTE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 20 | [19 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESDE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 20 | [19 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 0 | [19 empty] | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (DESMONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 0 | [19 empty] | 0
3 | Tarefa futura | Não | CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA ÁREA | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 0
2 | No Prazo | Não | CWA (ÁREA 1 - SETOR CE) | 29.83% | 2.79% | 1,81 dias | 41,4 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 716.7 | [11 empty] | 20 | 114 | 213.8 | 335.8 | 432.8 | 565.2 | 634.2 | 634.2 | 715.44 | 716.7 | 716.7 | 716.7 | 716.7 | 716.7
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 0 | [19 empty] | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 0 | [19 empty] | 0
3 | No Prazo | Não | CWP (TUBULAÇÃO) | 34.31% | 3.21% | 1,99 dias | 39,14 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Qui 17/09/26 09:46 | ND | Qui 01/10/26 09:46 | 623.2 | [11 empty] | 20 | 114 | 213.8 | 335.8 | 416.2 | 494.2 | 563.2 | 563.2 | 623.2 | 623.2 | 623.2 | 623.2 | 623.2 | 623.2
4 | Tarefa futura | Não | IWP (FABRICAÇÃO) | 100% | 0% | 0 dias | 4,17 dias | Qua 29/07/26 13:00 | ND | Qua 12/08/26 13:00 | Ter 04/08/26 14:00 | ND | Ter 18/08/26 14:00 | 127.8 | [12 empty] | 88 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8
4 | Concluída | Não | IWP (SUPORTE - FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 4 dias | 0 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Seg 03/08/26 15:00 | Sex 07/08/26 16:00 | Sex 07/08/26 16:00 | 20 | [11 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (SUPORTE - MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 2,67 dias | Ter 11/08/26 15:30 | ND | Ter 25/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 13:30 | ND | Sex 28/08/26 13:30 | 32 | [14 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 15.9% | 0% | 0 dias | 19,63 dias | Ter 04/08/26 14:00 | ND | Ter 18/08/26 14:00 | Ter 01/09/26 10:48 | ND | Qua 16/09/26 10:48 | 377.4 | [13 empty] | 60 | 150 | 230.4 | 308.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CIVIL) | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 06/08/26 11:00 | ND | Qua 12/08/26 13:00 | Sex 07/08/26 11:00 | ND | Qui 13/08/26 12:00 | 6 | [12 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TIE-IN) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Ter 15/09/26 11:46 | ND | Ter 29/09/26 11:46 | Qui 17/09/26 09:46 | ND | Qui 01/10/26 09:46 | 60 | [19 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ELÉTRICA) | 0% | 0% | 0 dias | 4,33 dias | Qui 20/08/26 13:42 | ND | Qui 03/09/26 13:42 | Qua 26/08/26 15:42 | ND | Qui 10/09/26 15:42 | 71 | [15 empty] | 16.6 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CABEAMENTO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,58 dias | Qui 20/08/26 13:42 | ND | Qui 03/09/26 13:42 | Ter 25/08/26 10:12 | ND | Qua 09/09/26 10:12 | 31 | [15 empty] | 16.6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INSTALAÇÃO DE MALHA) | 0% | 0% | 0 dias | 2,67 dias | Seg 24/08/26 09:42 | ND | Ter 08/09/26 09:42 | Qua 26/08/26 14:42 | ND | Qui 10/09/26 14:42 | 32 | [16 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESTE) | 0% | 0% | 0 dias | 1,25 dias | Seg 24/08/26 09:42 | ND | Ter 08/09/26 09:42 | Ter 25/08/26 11:12 | ND | Qua 09/09/26 11:12 | 4 | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | Tarefa futura | Não | IWP (LIGAÇÃO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,5 dias | Ter 25/08/26 11:42 | ND | Qua 09/09/26 11:42 | Qua 26/08/26 15:42 | ND | Qui 10/09/26 15:42 | 4 | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3 | Tarefa futura | Não | CWP (TESTE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,08 dias | Qui 17/09/26 09:46 | ND | Qui 01/10/26 09:46 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 22.5 | [19 empty] | 21.24 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESDE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,08 dias | Qui 17/09/26 09:46 | ND | Qui 01/10/26 09:46 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 22.5 | [19 empty] | 21.24 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0 | [20 empty] | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (DESMONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0 | [20 empty] | 0
3 | Tarefa futura | Não | CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA ÁREA | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0
2 | No Prazo | Não | CWA (ÁREA 6 - SETOR E) | 4.89% | 1.91% | 1,85 dias | 42,54 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | 524.67 | [11 empty] | 10 | 30.64 | 60.64 | 93.84 | 140.18 | 192.18 | 311.44 | 371.44 | 493.92 | 524.67 | 524.67 | 524.67 | 524.67 | 524.67
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0 | [20 empty] | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0 | [20 empty] | 0
3 | No Prazo | Não | CWP (TUBULAÇÃO) | 8.76% | 3.41% | 2,61 dias | 39,68 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Sex 18/09/26 10:46 | ND | Sex 02/10/26 10:46 | 292.84 | [11 empty] | 10 | 30.64 | 60.64 | 93.84 | 140.18 | 179.58 | 238.84 | 238.84 | 292.84 | 292.84 | 292.84 | 292.84 | 292.84 | 292.84
4 | Tarefa futura | Não | IWP (FABRICAÇÃO) | 100% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qua 29/07/26 13:00 | ND | Qua 12/08/26 13:00 | Sex 31/07/26 10:00 | ND | Sex 14/08/26 10:00 | 11.64 | [12 empty] | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64
4 | Concluída | Não | IWP (SUPORTE - FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 4 dias | 0 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Sex 31/07/26 10:00 | Sex 07/08/26 16:00 | Sex 07/08/26 16:00 | 10 | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | Tarefa futura | Não | IWP (SUPORTE - MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0,25 dias | Sex 14/08/26 13:30 | ND | Sex 28/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 15:00 | ND | Sex 28/08/26 15:00 | 3 | [14 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CIVIL) | 4.04% | 0% | 0 dias | 16,5 dias | Sex 07/08/26 11:00 | ND | Qui 13/08/26 13:00 | Seg 31/08/26 15:00 | ND | Sex 04/09/26 16:00 | 99 | [12 empty] | 9 | 39 | 69 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 13,13 dias | Sex 14/08/26 15:00 | ND | Sex 28/08/26 15:00 | Qua 02/09/26 15:46 | ND | Qui 17/09/26 15:46 | 115.2 | [14 empty] | 0.2 | 16.54 | 55.94 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TIE-IN) | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Sex 18/09/26 10:46 | ND | Sex 02/10/26 10:46 | 54 | [19 empty] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ELÉTRICA) | 0% | 0% | 0 dias | 17,44 dias | Qua 26/08/26 15:42 | ND | Qui 10/09/26 15:42 | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | 209.33 | [16 empty] | 12.6 | 72.6 | 132.6 | 192.6 | 209.33 | 209.33 | 209.33 | 209.33 | 209.33
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) FABRICAR SUPORTE | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qua 26/08/26 15:42 | ND | Qui 10/09/26 15:42 | Sex 28/08/26 13:42 | ND | Seg 14/09/26 13:42 | 20 | [16 empty] | 12.6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) MONTAR SUPORTE | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Sex 28/08/26 13:42 | ND | Seg 14/09/26 13:42 | Ter 01/09/26 10:42 | ND | Qua 16/09/26 10:42 | 20 | [17 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) MONTAR ELETROCALHA | 0% | 0% | 0 dias | 10 dias | Ter 01/09/26 10:42 | ND | Qua 16/09/26 10:42 | Qua 16/09/26 10:42 | ND | Qua 30/09/26 10:42 | 120 | [17 empty] | 32.6 | 92.6 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CABEAMENTO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,5 dias | Qua 16/09/26 10:42 | ND | Qua 30/09/26 10:42 | Sex 18/09/26 14:42 | ND | Sex 02/10/26 14:42 | 30 | [19 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INSTALAÇÃO DE MALHA) | 0% | 0% | 0 dias | 1,28 dias | Sex 18/09/26 14:42 | ND | Sex 02/10/26 14:42 | Ter 22/09/26 09:22 | ND | Ter 06/10/26 09:22 | 15.33 | [19 empty] | 2.6 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESTE) | 0% | 0% | 0 dias | 0,17 dias | Ter 22/09/26 09:22 | ND | Ter 06/10/26 09:22 | Ter 22/09/26 10:22 | ND | Ter 06/10/26 10:22 | 2 | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | Tarefa futura | Não | IWP (LIGAÇÃO) | 0% | 0% | 0 dias | 0,17 dias | Ter 22/09/26 10:22 | ND | Ter 06/10/26 10:22 | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | 2 | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | Tarefa futura | Não | CWP (TESTE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,08 dias | Sex 18/09/26 10:46 | ND | Sex 02/10/26 10:46 | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | 22.5 | [19 empty] | 8.48 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESDE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,08 dias | Sex 18/09/26 10:46 | ND | Sex 02/10/26 10:46 | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | 22.5 | [19 empty] | 8.48 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | 0 | [20 empty] | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (DESMONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | 0 | [20 empty] | 0
3 | Tarefa futura | Não | CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA ÁREA | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | 0
2 | No Prazo | Não | CWA (ÁREA 13 - SETOR P/T) | 12.35% | 12.05% | 63,33 dias | 22,82 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 332 |  |  |  |  | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 86.42 | 191 | 221.72 | 306.27 | 332 | 332 | 332 | 332
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0 | [20 empty] | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0 | [20 empty] | 0
3 | No Prazo | Não | CWP (TUBULAÇÃO) | 18.06% | 17.62% | 65,18 dias | 14,11 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 21/09/26 10:46 | ND | Seg 05/10/26 10:46 | 227 |  |  |  |  | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 86.42 | 191 | 221.72 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
4 | Concluída | Não | IWP (FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 40 dias | 0 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Sáb 25/07/26 16:00 | ND | Sex 07/08/26 16:00 | 30 |  |  |  |  | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4 | Concluída | Não | IWP (SUPORTE - FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 4 dias | 0 dias | Sex 31/07/26 10:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Seg 03/08/26 15:00 | Sex 07/08/26 16:00 | Sex 07/08/26 16:00 | 10 | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | Tarefa futura | Não | IWP (SUPORTE - MONTAGEM) | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 03/08/26 15:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 15:00 | ND | Seg 10/08/26 16:00 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 5 dias | Qua 02/09/26 15:46 | ND | Qui 17/09/26 15:46 | Qui 10/09/26 15:46 | ND | Qui 24/09/26 15:46 | 147 | [17 empty] | 42.42 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CIVIL) | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 21/08/26 11:00 | ND | Qui 27/08/26 13:00 | Sex 21/08/26 15:00 | ND | Qui 27/08/26 16:00 | 3 | [14 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TIE-IN) | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qui 17/09/26 10:46 | ND | Qui 01/10/26 10:46 | Seg 21/09/26 10:46 | ND | Seg 05/10/26 10:46 | 36 | [19 empty] | 30.72 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ELÉTRICA) | 0% | 0% | 0 dias | 5,75 dias | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 85 | [20 empty] | 59.27 | 85 | 85 | 85 | 85
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | Qui 24/09/26 09:22 | ND | Qui 08/10/26 09:22 | 20 | [20 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qui 24/09/26 09:22 | ND | Qui 08/10/26 09:22 | Sex 25/09/26 14:22 | ND | Sex 09/10/26 14:22 | 20 | [20 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Sex 25/09/26 14:22 | ND | Sex 09/10/26 14:22 | Ter 29/09/26 11:22 | ND | Qua 14/10/26 11:22 | 20 | [20 empty] | 3.27 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CABEAMENTO) | 0% | 0% | 0 dias | 0,42 dias | Ter 29/09/26 11:22 | ND | Qua 14/10/26 11:22 | Ter 29/09/26 14:52 | ND | Qua 14/10/26 14:52 | 5 | [21 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INSTALAÇÃO DE MALHA) | 0% | 0% | 0 dias | 1,33 dias | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | Qua 23/09/26 14:22 | ND | Qua 07/10/26 14:22 | 16 | [20 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESTE) | 0% | 0% | 0 dias | 0,17 dias | Ter 29/09/26 14:52 | ND | Qua 14/10/26 14:52 | Ter 29/09/26 15:52 | ND | Qua 14/10/26 15:52 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
4 | Tarefa futura | Não | IWP (LIGAÇÃO) | 0% | 0% | 0 dias | 0,17 dias | Ter 29/09/26 15:52 | ND | Qua 14/10/26 15:52 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
3 | Tarefa futura | Não | CWP (TESTE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 21/09/26 10:46 | ND | Seg 05/10/26 10:46 | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | 20 | [20 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESDE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 21/09/26 10:46 | ND | Seg 05/10/26 10:46 | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | 20 | [20 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | 0 | [20 empty] | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (DESMONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | 0 | [20 empty] | 0
3 | Tarefa futura | Não | CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA ÁREA | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 0
1 | Tarefa futura | Sim | EXECUÇÃO - PLATAFORMA DOS SKID'S | 18.94% | 0% | 0 dias | 61 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 4921 | [12 empty] | 488 | 932 | 1247 | 1500 | 1574 | 1995 | 2338 | 2730 | 3034 | 3441 | 4064 | 4686 | 4921
2 | Tarefa futura | Sim | CWA - MODULO A | 26.47% | 0% | 0 dias | 51,5 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Ter 13/10/26 12:00 | ND | Qui 22/10/26 12:00 | 1277 | [12 empty] | 338 | 338 | 338 | 426 | 426 | 642 | 642 | 736 | 917 | 1097 | 1277 | 1277 | 1277
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO A | 50% | 0% | 0 dias | 37 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 676 | [12 empty] | 338 | 338 | 338 | 426 | 426 | 642 | 642 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Colunas - Modulo A | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Ter 28/07/26 16:00 | ND | Ter 11/08/26 16:00 | 135 | [12 empty] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo A | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Qui 30/07/26 16:00 | ND | Qui 13/08/26 16:00 | 135 | [12 empty] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Escada - Modulo A | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 31/07/26 09:00 | ND | Sex 14/08/26 09:00 | Sex 31/07/26 16:00 | ND | Sex 14/08/26 16:00 | 68 | [12 empty] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 18/08/26 09:00 | ND | Ter 01/09/26 09:00 | Ter 18/08/26 16:00 | ND | Ter 01/09/26 16:00 | 34 | [15 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 19/08/26 09:00 | ND | Qua 02/09/26 09:00 | Qua 19/08/26 16:00 | ND | Qua 02/09/26 16:00 | 54 | [15 empty] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar jateamento - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Sex 28/08/26 09:00 | ND | Seg 14/09/26 09:00 | Seg 31/08/26 16:00 | ND | Ter 15/09/26 16:00 | 81 | [17 empty] | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Ter 01/09/26 09:00 | ND | Qua 16/09/26 09:00 | Qua 02/09/26 16:00 | ND | Qui 17/09/26 16:00 | 88 | [17 empty] | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qui 03/09/26 09:00 | ND | Sex 18/09/26 09:00 | Qui 03/09/26 12:00 | ND | Sex 18/09/26 12:00 | 47 | [17 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Transporte - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 34 | [19 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO A | 0% | 0% | 0 dias | 14,5 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 12:00 | ND | Qui 22/10/26 12:00 | 601 | [19 empty] | 60 | 241 | 421 | 601 | 601 | 601
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Recebimento e conferência - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 30 | [19 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Sex 18/09/26 09:00 | ND | Sex 02/10/26 09:00 | Seg 21/09/26 16:00 | ND | Seg 05/10/26 16:00 | 60 | [19 empty] | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 4 dias | Ter 22/09/26 09:00 | ND | Ter 06/10/26 09:00 | Sex 25/09/26 16:00 | ND | Sex 09/10/26 16:00 | 151 | [20 empty] | 151 | 151 | 151 | 151 | 151
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Seg 28/09/26 09:00 | ND | Ter 13/10/26 09:00 | Ter 29/09/26 16:00 | ND | Qua 14/10/26 16:00 | 90 | [21 empty] | 90 | 90 | 90 | 90
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 30/09/26 09:00 | ND | Qui 15/10/26 09:00 | Qui 01/10/26 16:00 | ND | Sex 16/10/26 16:00 | 90 | [21 empty] | 90 | 90 | 90 | 90
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 07/10/26 09:00 | ND | Seg 19/10/26 09:00 | Qua 07/10/26 16:00 | ND | Seg 19/10/26 16:00 | 48 | [22 empty] | 48 | 48 | 48
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 08/10/26 09:00 | ND | Ter 20/10/26 09:00 | Qui 08/10/26 16:00 | ND | Ter 20/10/26 16:00 | 30 | [22 empty] | 30 | 30 | 30
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 09/10/26 09:00 | ND | Qua 21/10/26 09:00 | Sex 09/10/26 16:00 | ND | Qua 21/10/26 16:00 | 42 | [22 empty] | 42 | 42 | 42
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 13/10/26 09:00 | ND | Qui 22/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 12:00 | ND | Qui 22/10/26 12:00 | 60 | [22 empty] | 60 | 60 | 60
2 | Tarefa futura | Sim | CWA - MODULO B | 26.71% | 0% | 0 dias | 52,5 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Qua 14/10/26 12:00 | ND | Ter 27/10/26 12:00 | 936 | [12 empty] | 150 | 250 | 250 | 315 | 315 | 440 | 475 | 522 | 566 | 707.5 | 862 | 936 | 936
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO B | 50% | 0% | 0 dias | 35 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 500 | [12 empty] | 150 | 250 | 250 | 315 | 315 | 440 | 475 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Colunas - Modulo B | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Qui 30/07/26 16:00 | ND | Qui 13/08/26 16:00 | 100 | [12 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo B | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Sex 31/07/26 09:00 | ND | Sex 14/08/26 09:00 | Seg 03/08/26 16:00 | ND | Seg 17/08/26 16:00 | 100 | [12 empty] | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Escada - Modulo B | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 04/08/26 09:00 | ND | Ter 18/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 16:00 | ND | Ter 18/08/26 16:00 | 50 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 19/08/26 09:00 | ND | Qua 02/09/26 09:00 | Qua 19/08/26 16:00 | ND | Qua 02/09/26 16:00 | 25 | [15 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 20/08/26 09:00 | ND | Qui 03/09/26 09:00 | Qui 20/08/26 16:00 | ND | Qui 03/09/26 16:00 | 40 | [15 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar jateamento - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 01/09/26 09:00 | ND | Qua 16/09/26 09:00 | Ter 01/09/26 16:00 | ND | Qua 16/09/26 16:00 | 60 | [17 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 03/09/26 09:00 | ND | Sex 18/09/26 09:00 | Qui 03/09/26 16:00 | ND | Sex 18/09/26 16:00 | 65 | [17 empty] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 04/09/26 09:00 | ND | Seg 21/09/26 09:00 | Sex 04/09/26 16:00 | ND | Seg 21/09/26 16:00 | 35 | [18 empty] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 25 | [19 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
3 | Tarefa futura | Não | CWP - MONTAGEM - MODULO B | 0% | 0% | 0 dias | 17,5 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 12:00 | ND | Ter 27/10/26 12:00 | 436 | [19 empty] | 22 | 66 | 207.5 | 362 | 436 | 436
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 22 | [19 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 22/09/26 09:00 | ND | Ter 06/10/26 09:00 | Ter 22/09/26 16:00 | ND | Ter 06/10/26 16:00 | 44 | [20 empty] | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 3 dias | Seg 28/09/26 09:00 | ND | Ter 13/10/26 09:00 | Qua 30/09/26 16:00 | ND | Qui 15/10/26 16:00 | 109 | [21 empty] | 109 | 109 | 109 | 109
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qui 01/10/26 09:00 | ND | Sex 16/10/26 09:00 | Sex 02/10/26 16:00 | ND | Seg 19/10/26 16:00 | 65 | [21 empty] | 32.5 | 65 | 65 | 65
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Seg 05/10/26 09:00 | ND | Ter 20/10/26 09:00 | Ter 06/10/26 16:00 | ND | Qua 21/10/26 16:00 | 65 | [22 empty] | 65 | 65 | 65
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 08/10/26 09:00 | ND | Qui 22/10/26 09:00 | Qui 08/10/26 16:00 | ND | Qui 22/10/26 16:00 | 35 | [22 empty] | 35 | 35 | 35
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 09/10/26 09:00 | ND | Sex 23/10/26 09:00 | Sex 09/10/26 16:00 | ND | Sex 23/10/26 16:00 | 22 | [22 empty] | 22 | 22 | 22
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 13/10/26 09:00 | ND | Seg 26/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 16:00 | ND | Seg 26/10/26 16:00 | 30 | [23 empty] | 30 | 30
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 14/10/26 09:00 | ND | Ter 27/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 12:00 | ND | Ter 27/10/26 12:00 | 44 | [23 empty] | 44 | 44
2 | Tarefa futura | Sim | CWA - MODULO C | 21.21% | 0% | 0 dias | 52,5 dias | Ter 04/08/26 09:00 | ND | Ter 18/08/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 1207 | [13 empty] | 256 | 320 | 403 | 403 | 480 | 608 | 668 | 725 | 760.5 | 952 | 1150 | 1207
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO C | 40% | 0% | 0 dias | 31 dias | Ter 04/08/26 09:00 | ND | Ter 18/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 640 | [13 empty] | 256 | 320 | 403 | 403 | 480 | 608 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Colunas - Modulo C | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Ter 04/08/26 09:00 | ND | Ter 18/08/26 09:00 | Qua 05/08/26 16:00 | ND | Qua 19/08/26 16:00 | 128 | [13 empty] | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo C | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qui 06/08/26 09:00 | ND | Qui 20/08/26 09:00 | Sex 07/08/26 16:00 | ND | Sex 21/08/26 16:00 | 128 | [13 empty] | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 10/08/26 09:00 | ND | Seg 24/08/26 09:00 | Seg 10/08/26 16:00 | ND | Seg 24/08/26 16:00 | 64 | [14 empty] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 20/08/26 09:00 | ND | Qui 03/09/26 09:00 | Qui 20/08/26 16:00 | ND | Qui 03/09/26 16:00 | 32 | [15 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 21/08/26 09:00 | ND | Sex 04/09/26 09:00 | Sex 21/08/26 16:00 | ND | Sex 04/09/26 16:00 | 51 | [15 empty] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar jateamento - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 02/09/26 09:00 | ND | Qui 17/09/26 09:00 | Qui 03/09/26 16:00 | ND | Sex 18/09/26 16:00 | 77 | [17 empty] | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Sex 04/09/26 09:00 | ND | Seg 21/09/26 09:00 | Ter 08/09/26 16:00 | ND | Ter 22/09/26 16:00 | 83 | [18 empty] | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 09/09/26 09:00 | ND | Qua 23/09/26 09:00 | Qua 09/09/26 16:00 | ND | Qua 23/09/26 16:00 | 45 | [18 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 32 | [19 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO C | 0% | 0% | 0 dias | 21,5 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 567 | [19 empty] | 28 | 85 | 120.5 | 312 | 510 | 567
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 28 | [19 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 23/09/26 09:00 | ND | Qua 07/10/26 09:00 | Qui 24/09/26 16:00 | ND | Qui 08/10/26 16:00 | 57 | [20 empty] | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 4 dias | Qui 01/10/26 09:00 | ND | Sex 16/10/26 09:00 | Ter 06/10/26 16:00 | ND | Qua 21/10/26 16:00 | 142 | [21 empty] | 35.5 | 142 | 142 | 142
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 07/10/26 09:00 | ND | Qui 22/10/26 09:00 | Qui 08/10/26 16:00 | ND | Sex 23/10/26 16:00 | 85 | [22 empty] | 85 | 85 | 85
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Sex 09/10/26 09:00 | ND | Seg 26/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 16:00 | ND | Ter 27/10/26 16:00 | 85 | [23 empty] | 85 | 85
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Montar escada - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 14/10/26 09:00 | ND | Qua 28/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 16:00 | ND | Qua 28/10/26 16:00 | 45 | [23 empty] | 45 | 45
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 15/10/26 09:00 | ND | Qui 29/10/26 09:00 | Qui 15/10/26 16:00 | ND | Qui 29/10/26 16:00 | 28 | [23 empty] | 28 | 28
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 16/10/26 09:00 | ND | Sex 30/10/26 09:00 | Sex 16/10/26 16:00 | ND | Sex 30/10/26 16:00 | 40 | [23 empty] | 40 | 40
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 09:00 | ND | Ter 03/11/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 57 | [24 empty] | 57
2 | Tarefa futura | Não | CWA - MODULO D | 9.86% | 0% | 0 dias | 51 dias | Qui 06/08/26 09:00 | ND | Qui 20/08/26 09:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 507 | [13 empty] | 50 | 125 | 138 | 158 | 158 | 239 | 288 | 310 | 310 | 365 | 467 | 507
3 | Tarefa futura | Não | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO D | 19.84% | 0% | 0 dias | 29 dias | Qui 06/08/26 09:00 | ND | Qui 20/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 252 | [13 empty] | 50 | 125 | 138 | 158 | 158 | 239 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Colunas - Modulo D | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 06/08/26 09:00 | ND | Qui 20/08/26 09:00 | Qui 06/08/26 16:00 | ND | Qui 20/08/26 16:00 | 50 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 10/08/26 09:00 | ND | Seg 24/08/26 09:00 | Seg 10/08/26 16:00 | ND | Seg 24/08/26 16:00 | 50 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 11/08/26 09:00 | ND | Ter 25/08/26 09:00 | Ter 11/08/26 16:00 | ND | Ter 25/08/26 16:00 | 25 | [14 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 21/08/26 09:00 | ND | Sex 04/09/26 09:00 | Sex 21/08/26 16:00 | ND | Sex 04/09/26 16:00 | 13 | [15 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 24/08/26 09:00 | ND | Ter 08/09/26 09:00 | Seg 24/08/26 16:00 | ND | Ter 08/09/26 16:00 | 20 | [16 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar jateamento - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 04/09/26 09:00 | ND | Seg 21/09/26 09:00 | Sex 04/09/26 16:00 | ND | Seg 21/09/26 16:00 | 30 | [18 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 09/09/26 09:00 | ND | Qua 23/09/26 09:00 | Qua 09/09/26 16:00 | ND | Qua 23/09/26 16:00 | 33 | [18 empty] | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 10/09/26 09:00 | ND | Qui 24/09/26 09:00 | Qui 10/09/26 16:00 | ND | Qui 24/09/26 16:00 | 18 | [18 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 13 | [19 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO D | 0% | 0% | 0 dias | 22 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 255 | [19 empty] | 36 | 58 | 58 | 113 | 215 | 255
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 36 | [19 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 25/09/26 09:00 | ND | Sex 09/10/26 09:00 | Sex 25/09/26 16:00 | ND | Sex 09/10/26 16:00 | 22 | [20 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 07/10/26 09:00 | ND | Qui 22/10/26 09:00 | Qua 07/10/26 16:00 | ND | Qui 22/10/26 16:00 | 55 | [22 empty] | 55 | 55 | 55
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 09/10/26 09:00 | ND | Seg 26/10/26 09:00 | Sex 09/10/26 16:00 | ND | Seg 26/10/26 16:00 | 33 | [23 empty] | 33 | 33
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 14/10/26 09:00 | ND | Qua 28/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 16:00 | ND | Qua 28/10/26 16:00 | 33 | [23 empty] | 33 | 33
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qui 15/10/26 09:00 | ND | Qui 29/10/26 09:00 | Qui 15/10/26 12:00 | ND | Qui 29/10/26 12:00 | 18 | [23 empty] | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 09:00 | ND | Sex 30/10/26 09:00 | Sex 16/10/26 12:00 | ND | Sex 30/10/26 12:00 | 18 | [23 empty] | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 09:00 | ND | Ter 03/11/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 18 | [24 empty] | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 13:00 | ND | Ter 03/11/26 13:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 22 | [24 empty] | 22
2 | Tarefa futura | Não | CWA - MODULO E | 9.29% | 0% | 0 dias | 50,5 dias | Sex 07/08/26 09:00 | ND | Sex 21/08/26 09:00 | Ter 20/10/26 12:00 | ND | Qua 04/11/26 12:00 | 409 | [13 empty] | 38 | 95 | 95 | 120 | 120 | 181 | 227 | 227 | 245 | 287 | 373 | 409
3 | Tarefa futura | Não | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO E | 19.9% | 0% | 0 dias | 28 dias | Sex 07/08/26 09:00 | ND | Sex 21/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 191 | [13 empty] | 38 | 95 | 95 | 120 | 120 | 181 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Colunas - Modulo E | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 07/08/26 09:00 | ND | Sex 21/08/26 09:00 | Sex 07/08/26 16:00 | ND | Sex 21/08/26 16:00 | 38 | [13 empty] | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 11/08/26 09:00 | ND | Ter 25/08/26 09:00 | Ter 11/08/26 16:00 | ND | Ter 25/08/26 16:00 | 38 | [14 empty] | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 12/08/26 09:00 | ND | Qua 26/08/26 09:00 | Qua 12/08/26 16:00 | ND | Qua 26/08/26 16:00 | 19 | [14 empty] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 24/08/26 09:00 | ND | Ter 08/09/26 09:00 | Seg 24/08/26 16:00 | ND | Ter 08/09/26 16:00 | 10 | [16 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 25/08/26 09:00 | ND | Qua 09/09/26 09:00 | Ter 25/08/26 16:00 | ND | Qua 09/09/26 16:00 | 15 | [16 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar jateamento - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 08/09/26 09:00 | ND | Ter 22/09/26 09:00 | Ter 08/09/26 16:00 | ND | Ter 22/09/26 16:00 | 23 | [18 empty] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 10/09/26 09:00 | ND | Qui 24/09/26 09:00 | Qui 10/09/26 16:00 | ND | Qui 24/09/26 16:00 | 25 | [18 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 11/09/26 09:00 | ND | Sex 25/09/26 09:00 | Sex 11/09/26 16:00 | ND | Sex 25/09/26 16:00 | 13 | [18 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 10 | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO E | 0% | 0% | 0 dias | 22,5 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Ter 20/10/26 12:00 | ND | Qua 04/11/26 12:00 | 218 | [19 empty] | 36 | 36 | 54 | 96 | 182 | 218
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 36 | [19 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 28/09/26 09:00 | ND | Ter 13/10/26 09:00 | Seg 28/09/26 12:00 | ND | Ter 13/10/26 12:00 | 18 | [21 empty] | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 08/10/26 09:00 | ND | Sex 23/10/26 09:00 | Qui 08/10/26 16:00 | ND | Sex 23/10/26 16:00 | 42 | [22 empty] | 42 | 42 | 42
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 13/10/26 09:00 | ND | Ter 27/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 16:00 | ND | Ter 27/10/26 16:00 | 25 | [23 empty] | 25 | 25
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 15/10/26 09:00 | ND | Qui 29/10/26 09:00 | Qui 15/10/26 16:00 | ND | Qui 29/10/26 16:00 | 25 | [23 empty] | 25 | 25
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 09:00 | ND | Sex 30/10/26 09:00 | Sex 16/10/26 12:00 | ND | Sex 30/10/26 12:00 | 18 | [23 empty] | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 13:00 | ND | Sex 30/10/26 13:00 | Sex 16/10/26 16:00 | ND | Sex 30/10/26 16:00 | 18 | [23 empty] | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 13:00 | ND | Ter 03/11/26 13:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 18 | [24 empty] | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 20/10/26 09:00 | ND | Qua 04/11/26 09:00 | Ter 20/10/26 12:00 | ND | Qua 04/11/26 12:00 | 18 | [24 empty] | 18
2 | Tarefa futura | Não | CWA - MODULO F | 0% | 0% | 0 dias | 50 dias | Seg 10/08/26 09:00 | ND | Seg 24/08/26 09:00 | Ter 20/10/26 16:00 | ND | Qua 04/11/26 16:00 | 258 | [14 empty] | 30 | 30 | 38 | 38 | 53 | 96 | 96 | 114 | 114 | 204 | 258
3 | Tarefa futura | Não | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO F | 0% | 0% | 0 dias | 27 dias | Seg 10/08/26 09:00 | ND | Seg 24/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 60 | [14 empty] | 30 | 30 | 38 | 38 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Colunas - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 10/08/26 09:00 | ND | Seg 24/08/26 09:00 | Seg 10/08/26 16:00 | ND | Seg 24/08/26 16:00 | 12 | [14 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 12/08/26 09:00 | ND | Qua 26/08/26 09:00 | Qua 12/08/26 16:00 | ND | Qua 26/08/26 16:00 | 12 | [14 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 13/08/26 09:00 | ND | Qui 27/08/26 09:00 | Qui 13/08/26 16:00 | ND | Qui 27/08/26 16:00 | 6 | [14 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 25/08/26 09:00 | ND | Qua 09/09/26 09:00 | Ter 25/08/26 16:00 | ND | Qua 09/09/26 16:00 | 3 | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 26/08/26 09:00 | ND | Qui 10/09/26 09:00 | Qua 26/08/26 16:00 | ND | Qui 10/09/26 16:00 | 5 | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar jateamento - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 09/09/26 09:00 | ND | Qua 23/09/26 09:00 | Qua 09/09/26 16:00 | ND | Qua 23/09/26 16:00 | 7 | [18 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 11/09/26 09:00 | ND | Sex 25/09/26 09:00 | Sex 11/09/26 16:00 | ND | Sex 25/09/26 16:00 | 8 | [18 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 14/09/26 09:00 | ND | Seg 28/09/26 09:00 | Seg 14/09/26 16:00 | ND | Seg 28/09/26 16:00 | 4 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 3 | [19 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO F | 0% | 0% | 0 dias | 23 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Ter 20/10/26 16:00 | ND | Qua 04/11/26 16:00 | 198 | [19 empty] | 36 | 36 | 54 | 54 | 144 | 198
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 36 | [19 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 28/09/26 13:00 | ND | Ter 13/10/26 13:00 | Seg 28/09/26 16:00 | ND | Ter 13/10/26 16:00 | 18 | [21 empty] | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 09/10/26 09:00 | ND | Seg 26/10/26 09:00 | Sex 09/10/26 16:00 | ND | Seg 26/10/26 16:00 | 36 | [23 empty] | 36 | 36
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 14/10/26 09:00 | ND | Qua 28/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 12:00 | ND | Qua 28/10/26 12:00 | 18 | [23 empty] | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 09:00 | ND | Sex 30/10/26 09:00 | Sex 16/10/26 12:00 | ND | Sex 30/10/26 12:00 | 18 | [23 empty] | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 13:00 | ND | Sex 30/10/26 13:00 | Sex 16/10/26 16:00 | ND | Sex 30/10/26 16:00 | 18 | [23 empty] | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 09:00 | ND | Ter 03/11/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 18 | [24 empty] | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 20/10/26 09:00 | ND | Qua 04/11/26 09:00 | Ter 20/10/26 12:00 | ND | Qua 04/11/26 12:00 | 18 | [24 empty] | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 20/10/26 13:00 | ND | Qua 04/11/26 13:00 | Ter 20/10/26 16:00 | ND | Qua 04/11/26 16:00 | 18 | [24 empty] | 18
2 | Tarefa futura | Não | CWA - MODULO G | 0% | 0% | 0 dias | 49,5 dias | Ter 11/08/26 09:00 | ND | Ter 25/08/26 09:00 | Qua 21/10/26 12:00 | ND | Qui 05/11/26 12:00 | 254 | [14 empty] | 73 | 73 | 92 | 92 | 110 | 151 | 151 | 162 | 162 | 221 | 254
3 | Tarefa futura | Não | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO G | 0% | 0% | 0 dias | 26 dias | Ter 11/08/26 09:00 | ND | Ter 25/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 146 | [14 empty] | 73 | 73 | 92 | 92 | 110 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Colunas - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 11/08/26 09:00 | ND | Ter 25/08/26 09:00 | Ter 11/08/26 16:00 | ND | Ter 25/08/26 16:00 | 29 | [14 empty] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 13/08/26 09:00 | ND | Qui 27/08/26 09:00 | Qui 13/08/26 16:00 | ND | Qui 27/08/26 16:00 | 29 | [14 empty] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 14/08/26 09:00 | ND | Sex 28/08/26 09:00 | Sex 14/08/26 16:00 | ND | Sex 28/08/26 16:00 | 15 | [14 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 26/08/26 09:00 | ND | Qui 10/09/26 09:00 | Qua 26/08/26 16:00 | ND | Qui 10/09/26 16:00 | 7 | [16 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 27/08/26 09:00 | ND | Sex 11/09/26 09:00 | Qui 27/08/26 16:00 | ND | Sex 11/09/26 16:00 | 12 | [16 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar jateamento - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 10/09/26 09:00 | ND | Qui 24/09/26 09:00 | Qui 10/09/26 16:00 | ND | Qui 24/09/26 16:00 | 18 | [18 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 14/09/26 09:00 | ND | Seg 28/09/26 09:00 | Seg 14/09/26 16:00 | ND | Seg 28/09/26 16:00 | 19 | [19 empty] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 15/09/26 09:00 | ND | Ter 29/09/26 09:00 | Ter 15/09/26 16:00 | ND | Ter 29/09/26 16:00 | 10 | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 7 | [19 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO G | 0% | 0% | 0 dias | 23,5 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qua 21/10/26 12:00 | ND | Qui 05/11/26 12:00 | 108 | [19 empty] | 5 | 5 | 16 | 16 | 75 | 108
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 5 | [19 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 29/09/26 09:00 | ND | Qua 14/10/26 09:00 | Ter 29/09/26 12:00 | ND | Qua 14/10/26 12:00 | 11 | [21 empty] | 11 | 11 | 11 | 11
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 13/10/26 09:00 | ND | Ter 27/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 16:00 | ND | Ter 27/10/26 16:00 | 27 | [23 empty] | 27 | 27
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 14/10/26 13:00 | ND | Qua 28/10/26 13:00 | Qua 14/10/26 16:00 | ND | Qua 28/10/26 16:00 | 16 | [23 empty] | 16 | 16
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 13:00 | ND | Sex 30/10/26 13:00 | Sex 16/10/26 16:00 | ND | Sex 30/10/26 16:00 | 16 | [23 empty] | 16 | 16
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 09:00 | ND | Ter 03/11/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 9 | [24 empty] | 9
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 13:00 | ND | Ter 03/11/26 13:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 5 | [24 empty] | 5
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 20/10/26 13:00 | ND | Qua 04/11/26 13:00 | Ter 20/10/26 16:00 | ND | Qua 04/11/26 16:00 | 8 | [24 empty] | 8
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 21/10/26 09:00 | ND | Qui 05/11/26 09:00 | Qua 21/10/26 12:00 | ND | Qui 05/11/26 12:00 | 11 | [24 empty] | 11
2 | Tarefa futura | Sim | CWA - MODULO H | 0% | 0% | 0 dias | 49 dias | Qua 12/08/26 09:00 | ND | Qua 26/08/26 09:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 73 | [14 empty] | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 42 | 42 | 45 | 45 | 58 | 73
3 | Tarefa futura | Não | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO H | 0% | 0% | 0 dias | 25 dias | Qua 12/08/26 09:00 | ND | Qua 26/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 40 | [14 empty] | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Colunas - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 12/08/26 09:00 | ND | Qua 26/08/26 09:00 | Qua 12/08/26 16:00 | ND | Qua 26/08/26 16:00 | 8 | [14 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 14/08/26 09:00 | ND | Sex 28/08/26 09:00 | Sex 14/08/26 16:00 | ND | Sex 28/08/26 16:00 | 8 | [14 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 17/08/26 09:00 | ND | Seg 31/08/26 09:00 | Seg 17/08/26 16:00 | ND | Seg 31/08/26 16:00 | 4 | [15 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 27/08/26 09:00 | ND | Sex 11/09/26 09:00 | Qui 27/08/26 16:00 | ND | Sex 11/09/26 16:00 | 2 | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 28/08/26 09:00 | ND | Seg 14/09/26 09:00 | Sex 28/08/26 16:00 | ND | Seg 14/09/26 16:00 | 3 | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar jateamento - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 11/09/26 09:00 | ND | Sex 25/09/26 09:00 | Sex 11/09/26 16:00 | ND | Sex 25/09/26 16:00 | 5 | [18 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 15/09/26 09:00 | ND | Ter 29/09/26 09:00 | Ter 15/09/26 16:00 | ND | Ter 29/09/26 16:00 | 5 | [19 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 3 | [19 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 2 | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO H | 0% | 0% | 0 dias | 24 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 33 | [19 empty] | 2 | 2 | 5 | 5 | 18 | 33
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 2 | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 29/09/26 13:00 | ND | Qua 14/10/26 13:00 | Ter 29/09/26 16:00 | ND | Qua 14/10/26 16:00 | 3 | [21 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,22 dias | Qua 14/10/26 09:00 | ND | Qua 28/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 10:20 | ND | Qua 28/10/26 10:20 | 8 | [23 empty] | 8 | 8
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qui 15/10/26 09:00 | ND | Qui 29/10/26 09:00 | Qui 15/10/26 12:00 | ND | Qui 29/10/26 12:00 | 5 | [23 empty] | 5 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 09:00 | ND | Ter 03/11/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 5 | [24 empty] | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 13:00 | ND | Ter 03/11/26 13:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 3 | [24 empty] | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 20/10/26 09:00 | ND | Qua 04/11/26 09:00 | Ter 20/10/26 12:00 | ND | Qua 04/11/26 12:00 | 2 | [24 empty] | 2
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 21/10/26 09:00 | ND | Qui 05/11/26 09:00 | Qua 21/10/26 12:00 | ND | Qui 05/11/26 12:00 | 2 | [24 empty] | 2
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 21/10/26 13:00 | ND | Qui 05/11/26 13:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 3 | [24 empty] | 3
1 | Tarefa futura | Sim | Conclusão da montagem da plataforma dos Skids | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 0

## TRABALHO REAL
Nível da estrutura de tópicos | Status | Crítica | Nome da Tarefa | % LB Prevista | % Real | Duração real | Duração restante | Início LB | Início Real | Previsão de Início | Término LB | Término Real | Previsão de Término | Custo | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23
0 | No Prazo | Sim | UNIPAR_PROJETO_SPCI+PLATAFORMA | 34.14% | 8.24% | 58,91 dias | 59,09 dias | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 10028.87 |  |  |  | 185.46 | 214.62 | 243.77 | 272.93 | 342.09 | 386.94 | 713.31 | 713.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31
1 | Atrasada | Não | MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 0% | 0 dias | 103,14 dias | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 0
2 | Atrasada | Não | MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 0% | 0 dias | 103,14 dias | ND | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | ND | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 0
3 | Atrasada | Não | MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 0% | 0 dias | 103,14 dias | ND | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | ND | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 0
4 | Atrasada | Não | MARCOS CONTRATUAIS | 0% | 0% | 0 dias | 103,14 dias | ND | Qua 20/05/26 09:00 | Qua 20/05/26 09:00 | ND | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 0
1 | No Prazo | Não | EXECUÇÃO - SPCI | 48.79% | 16.18% | 54,51 dias | 36,63 dias | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 5107.87 |  |  |  | 185.46 | 214.62 | 243.77 | 272.93 | 342.09 | 386.94 | 713.31 | 713.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31
2 | No Prazo | Não | CWA (ÁREA 2 - SETOR X) | 72.34% | 22.16% | 58,48 dias | 22,82 dias | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 2695.9 |  |  |  | 185.46 | 196.72 | 207.97 | 219.23 | 270.49 | 279.34 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31
3 | No Prazo | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Sáb 25/07/26 16:00 | ND | Sex 07/08/26 16:00 | Sáb 25/07/26 16:00 | ND | Sex 07/08/26 16:00 | 0
4 | No Prazo | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Sáb 25/07/26 16:00 | ND | Sex 07/08/26 16:00 | Sáb 25/07/26 16:00 | ND | Sex 07/08/26 16:00 | 0
3 | No Prazo | Não | CWP (TUBULAÇÃO) | 71.53% | 25.56% | 61,53 dias | 18,1 dias | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 14/09/26 13:46 | ND | Seg 28/09/26 13:46 | 2337.3 |  |  |  | 185.46 | 196.72 | 207.97 | 219.23 | 270.49 | 279.34 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31 | 597.31
4 | Concluída | Não | IWP (FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 35 dias | 0 dias | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Seg 08/06/26 09:00 | Qua 29/07/26 11:00 | Sáb 25/07/26 15:36 | Sáb 25/07/26 15:36 | 391.2 |  |  |  | 185.46 | 196.72 | 207.97 | 219.23 | 230.49 | 239.34 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2
4 | Concluída | Não | IWP (SUPORTE - FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 10 dias | 0 dias | Seg 29/06/26 09:00 | Seg 29/06/26 09:00 | Seg 29/06/26 09:00 | Sex 10/07/26 16:00 | Sex 10/07/26 16:00 | Sex 10/07/26 16:00 | 40 | [6 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
4 | Tarefa futura | Não | IWP (SUPORTE - MONTAGEM) | 100% | 0% | 0 dias | 7,92 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Qua 05/08/26 15:30 | ND | Qua 19/08/26 15:30 | 95
4 | No Prazo | Não | IWP (MONTAGEM) | 65.25% | 9.54% | 4,5 dias | 38,77 dias | Seg 20/07/26 09:00 | Seg 20/07/26 09:00 | Seg 20/07/26 09:00 | Qui 03/09/26 10:37 | ND | Sex 18/09/26 10:37 | 1742.1 | [9 empty] | 166.11 | 166.11 | 166.11 | 166.11 | 166.11 | 166.11 | 166.11 | 166.11 | 166.11 | 166.11 | 166.11 | 166.11 | 166.11 | 166.11 | 166.11 | 166.11
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CIVIL) | 100% | 0% | 0 dias | 1,5 dias | Seg 03/08/26 15:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Qua 05/08/26 11:00 | ND | Ter 11/08/26 12:00 | 9
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TIE-IN) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qui 10/09/26 15:46 | ND | Qui 24/09/26 15:46 | Seg 14/09/26 13:46 | ND | Seg 28/09/26 13:46 | 60
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ELÉTRICA) | 82.16% | 0% | 0 dias | 12,62 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Qua 12/08/26 13:42 | ND | Qua 26/08/26 13:42 | 338.6
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) FABRICAR DE SUPORTE | 100% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Ter 28/07/26 14:00 | ND | Ter 11/08/26 14:00 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) MONTAGEM DE SUPORTE | 100% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Ter 28/07/26 14:00 | ND | Ter 11/08/26 14:00 | Qui 30/07/26 11:00 | ND | Qui 13/08/26 11:00 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) MONTAGEM DE ELETROCALHA | 100% | 0% | 0 dias | 7,95 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Sex 07/08/26 15:42 | ND | Sex 21/08/26 15:42 | 201.6
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CABEAMENTO) | 44.86% | 0% | 0 dias | 5,68 dias | Seg 03/08/26 13:36 | ND | Seg 17/08/26 13:36 | Ter 11/08/26 10:42 | ND | Ter 25/08/26 10:42 | 37
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INSTALAÇÃO DE MALHA) | 33.33% | 0% | 0 dias | 10,62 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Qua 12/08/26 13:42 | ND | Qua 26/08/26 13:42 | 48
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESTE) | 33.33% | 0% | 0 dias | 5,18 dias | Ter 04/08/26 10:36 | ND | Ter 18/08/26 10:36 | Ter 11/08/26 11:42 | ND | Ter 25/08/26 11:42 | 6
4 | Tarefa futura | Não | IWP (LIGAÇÃO) | 33.33% | 0% | 0 dias | 6,18 dias | Ter 04/08/26 11:36 | ND | Ter 18/08/26 11:36 | Qua 12/08/26 13:42 | ND | Qua 26/08/26 13:42 | 6
3 | Tarefa futura | Não | CWP (TESTE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 14/09/26 13:46 | ND | Seg 28/09/26 13:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESDE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 14/09/26 13:46 | ND | Seg 28/09/26 13:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 20
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (DESMONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 0
3 | Tarefa futura | Não | CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA ÁREA | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 0
2 | No Prazo | Não | CWA (ÁREA 3 - SETOR P/T) | 31.18% | 18.96% | 48,27 dias | 29,69 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 838.6 |  |  |  |  | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 77.6 | 86 | 86 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 03/09/26 10:37 | ND | Sex 18/09/26 10:37 | Qui 03/09/26 10:37 | ND | Sex 18/09/26 10:37 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 03/09/26 10:37 | ND | Sex 18/09/26 10:37 | Qui 03/09/26 10:37 | ND | Sex 18/09/26 10:37 | 0
3 | No Prazo | Não | CWP (TUBULAÇÃO) | 35.12% | 21.35% | 50,17 dias | 26,13 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 744.6 |  |  |  |  | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 77.6 | 86 | 86 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111
4 | No Prazo | Não | IWP (FABRICAÇÃO) | 100% | 67.61% | 39,1 dias | 3,4 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Qua 29/07/26 12:00 | ND | Qua 12/08/26 12:00 | 127.2 |  |  |  |  | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 77.6 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
4 | Concluída | Não | IWP (SUPORTE - FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 4 dias | 0 dias | Seg 27/07/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Sex 31/07/26 10:00 | Sex 07/08/26 16:00 | Sex 07/08/26 16:00 | 25 | [11 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
4 | Tarefa futura | Não | IWP (SUPORTE - MONTAGEM) | 52.08% | 100% | 0 dias | 4 dias | Qua 05/08/26 15:30 | ND | Qua 19/08/26 15:30 | Ter 11/08/26 15:30 | ND | Ter 25/08/26 15:30 | 48
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 15.71% | 0% | 0 dias | 17,03 dias | Ter 04/08/26 09:48 | ND | Ter 18/08/26 09:48 | Qui 27/08/26 10:00 | ND | Sex 11/09/26 10:00 | 498.4
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CIVIL) | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 05/08/26 11:00 | ND | Ter 11/08/26 13:00 | Qui 06/08/26 11:00 | ND | Qua 12/08/26 12:00 | 6
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TIE-IN) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 14/09/26 13:46 | ND | Seg 28/09/26 13:46 | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | 40
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ELÉTRICA) | 0% | 0% | 0 dias | 6 dias | Qua 12/08/26 13:42 | ND | Qua 26/08/26 13:42 | Qui 20/08/26 13:42 | ND | Qui 03/09/26 13:42 | 74
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CABEAMENTO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,83 dias | Qua 12/08/26 13:42 | ND | Qua 26/08/26 13:42 | Seg 17/08/26 11:42 | ND | Seg 31/08/26 11:42 | 34
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INSTALAÇÃO DE MALHA) | 0% | 0% | 0 dias | 2,67 dias | Seg 17/08/26 11:42 | ND | Seg 31/08/26 11:42 | Qui 20/08/26 09:42 | ND | Qui 03/09/26 09:42 | 32
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESTE) | 0% | 0% | 0 dias | 0,33 dias | Qui 20/08/26 09:42 | ND | Qui 03/09/26 09:42 | Qui 20/08/26 11:42 | ND | Qui 03/09/26 11:42 | 4
4 | Tarefa futura | Não | IWP (LIGAÇÃO) | 0% | 0% | 0 dias | 0,33 dias | Qui 20/08/26 10:42 | ND | Qui 03/09/26 10:42 | Qui 20/08/26 13:42 | ND | Qui 03/09/26 13:42 | 4
3 | Tarefa futura | Não | CWP (TESTE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESDE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 20
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (DESMONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 0
3 | Tarefa futura | Não | CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA ÁREA | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 0
2 | No Prazo | Não | CWA (ÁREA 1 - SETOR CE) | 29.83% | 2.79% | 1,81 dias | 41,4 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 716.7 | [11 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | Qui 17/09/26 15:46 | ND | Qui 01/10/26 15:46 | 0
3 | No Prazo | Não | CWP (TUBULAÇÃO) | 34.31% | 3.21% | 1,99 dias | 39,14 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Qui 17/09/26 09:46 | ND | Qui 01/10/26 09:46 | 623.2 | [11 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (FABRICAÇÃO) | 100% | 0% | 0 dias | 4,17 dias | Qua 29/07/26 13:00 | ND | Qua 12/08/26 13:00 | Ter 04/08/26 14:00 | ND | Ter 18/08/26 14:00 | 127.8
4 | Concluída | Não | IWP (SUPORTE - FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 4 dias | 0 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Seg 03/08/26 15:00 | Sex 07/08/26 16:00 | Sex 07/08/26 16:00 | 20 | [11 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (SUPORTE - MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 2,67 dias | Ter 11/08/26 15:30 | ND | Ter 25/08/26 15:30 | Sex 14/08/26 13:30 | ND | Sex 28/08/26 13:30 | 32
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 15.9% | 0% | 0 dias | 19,63 dias | Ter 04/08/26 14:00 | ND | Ter 18/08/26 14:00 | Ter 01/09/26 10:48 | ND | Qua 16/09/26 10:48 | 377.4
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CIVIL) | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 06/08/26 11:00 | ND | Qua 12/08/26 13:00 | Sex 07/08/26 11:00 | ND | Qui 13/08/26 12:00 | 6
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TIE-IN) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Ter 15/09/26 11:46 | ND | Ter 29/09/26 11:46 | Qui 17/09/26 09:46 | ND | Qui 01/10/26 09:46 | 60
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ELÉTRICA) | 0% | 0% | 0 dias | 4,33 dias | Qui 20/08/26 13:42 | ND | Qui 03/09/26 13:42 | Qua 26/08/26 15:42 | ND | Qui 10/09/26 15:42 | 71
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CABEAMENTO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,58 dias | Qui 20/08/26 13:42 | ND | Qui 03/09/26 13:42 | Ter 25/08/26 10:12 | ND | Qua 09/09/26 10:12 | 31
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INSTALAÇÃO DE MALHA) | 0% | 0% | 0 dias | 2,67 dias | Seg 24/08/26 09:42 | ND | Ter 08/09/26 09:42 | Qua 26/08/26 14:42 | ND | Qui 10/09/26 14:42 | 32
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESTE) | 0% | 0% | 0 dias | 1,25 dias | Seg 24/08/26 09:42 | ND | Ter 08/09/26 09:42 | Ter 25/08/26 11:12 | ND | Qua 09/09/26 11:12 | 4
4 | Tarefa futura | Não | IWP (LIGAÇÃO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,5 dias | Ter 25/08/26 11:42 | ND | Qua 09/09/26 11:42 | Qua 26/08/26 15:42 | ND | Qui 10/09/26 15:42 | 4
3 | Tarefa futura | Não | CWP (TESTE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,08 dias | Qui 17/09/26 09:46 | ND | Qui 01/10/26 09:46 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 22.5
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESDE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,08 dias | Qui 17/09/26 09:46 | ND | Qui 01/10/26 09:46 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 22.5
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (DESMONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0
3 | Tarefa futura | Não | CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA ÁREA | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0
2 | No Prazo | Não | CWA (ÁREA 6 - SETOR E) | 4.89% | 1.91% | 1,85 dias | 42,54 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | 524.67 | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0
3 | No Prazo | Não | CWP (TUBULAÇÃO) | 8.76% | 3.41% | 2,61 dias | 39,68 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Sex 18/09/26 10:46 | ND | Sex 02/10/26 10:46 | 292.84 | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | Tarefa futura | Não | IWP (FABRICAÇÃO) | 100% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qua 29/07/26 13:00 | ND | Qua 12/08/26 13:00 | Sex 31/07/26 10:00 | ND | Sex 14/08/26 10:00 | 11.64
4 | Concluída | Não | IWP (SUPORTE - FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 4 dias | 0 dias | Qua 29/07/26 13:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Sex 31/07/26 10:00 | Sex 07/08/26 16:00 | Sex 07/08/26 16:00 | 10 | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | Tarefa futura | Não | IWP (SUPORTE - MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0,25 dias | Sex 14/08/26 13:30 | ND | Sex 28/08/26 13:30 | Sex 14/08/26 15:00 | ND | Sex 28/08/26 15:00 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CIVIL) | 4.04% | 0% | 0 dias | 16,5 dias | Sex 07/08/26 11:00 | ND | Qui 13/08/26 13:00 | Seg 31/08/26 15:00 | ND | Sex 04/09/26 16:00 | 99
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 13,13 dias | Sex 14/08/26 15:00 | ND | Sex 28/08/26 15:00 | Qua 02/09/26 15:46 | ND | Qui 17/09/26 15:46 | 115.2
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TIE-IN) | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 16/09/26 10:46 | ND | Qua 30/09/26 10:46 | Sex 18/09/26 10:46 | ND | Sex 02/10/26 10:46 | 54
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ELÉTRICA) | 0% | 0% | 0 dias | 17,44 dias | Qua 26/08/26 15:42 | ND | Qui 10/09/26 15:42 | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | 209.33
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) FABRICAR SUPORTE | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qua 26/08/26 15:42 | ND | Qui 10/09/26 15:42 | Sex 28/08/26 13:42 | ND | Seg 14/09/26 13:42 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) MONTAR SUPORTE | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Sex 28/08/26 13:42 | ND | Seg 14/09/26 13:42 | Ter 01/09/26 10:42 | ND | Qua 16/09/26 10:42 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) MONTAR ELETROCALHA | 0% | 0% | 0 dias | 10 dias | Ter 01/09/26 10:42 | ND | Qua 16/09/26 10:42 | Qua 16/09/26 10:42 | ND | Qua 30/09/26 10:42 | 120
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CABEAMENTO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,5 dias | Qua 16/09/26 10:42 | ND | Qua 30/09/26 10:42 | Sex 18/09/26 14:42 | ND | Sex 02/10/26 14:42 | 30
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INSTALAÇÃO DE MALHA) | 0% | 0% | 0 dias | 1,28 dias | Sex 18/09/26 14:42 | ND | Sex 02/10/26 14:42 | Ter 22/09/26 09:22 | ND | Ter 06/10/26 09:22 | 15.33
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESTE) | 0% | 0% | 0 dias | 0,17 dias | Ter 22/09/26 09:22 | ND | Ter 06/10/26 09:22 | Ter 22/09/26 10:22 | ND | Ter 06/10/26 10:22 | 2
4 | Tarefa futura | Não | IWP (LIGAÇÃO) | 0% | 0% | 0 dias | 0,17 dias | Ter 22/09/26 10:22 | ND | Ter 06/10/26 10:22 | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | 2
3 | Tarefa futura | Não | CWP (TESTE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,08 dias | Sex 18/09/26 10:46 | ND | Sex 02/10/26 10:46 | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | 22.5
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESDE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 2,08 dias | Sex 18/09/26 10:46 | ND | Sex 02/10/26 10:46 | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | 22.5
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (DESMONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | 0
3 | Tarefa futura | Não | CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA ÁREA | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | Ter 22/09/26 11:16 | ND | Ter 06/10/26 11:16 | 0
2 | No Prazo | Não | CWA (ÁREA 13 - SETOR P/T) | 12.35% | 12.05% | 63,33 dias | 22,82 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 332 |  |  |  |  | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | Seg 21/09/26 10:16 | ND | Seg 05/10/26 10:16 | 0
3 | No Prazo | Não | CWP (TUBULAÇÃO) | 18.06% | 17.62% | 65,18 dias | 14,11 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 21/09/26 10:46 | ND | Seg 05/10/26 10:46 | 227 |  |  |  |  | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
4 | Concluída | Não | IWP (FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 40 dias | 0 dias | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Seg 15/06/26 09:00 | Sáb 25/07/26 16:00 | ND | Sex 07/08/26 16:00 | 30 |  |  |  |  | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4 | Concluída | Não | IWP (SUPORTE - FABRICAÇÃO) | 100% | 100% | 4 dias | 0 dias | Sex 31/07/26 10:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 09:00 | Seg 03/08/26 15:00 | Sex 07/08/26 16:00 | Sex 07/08/26 16:00 | 10 | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | Tarefa futura | Não | IWP (SUPORTE - MONTAGEM) | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 03/08/26 15:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 15:00 | ND | Seg 10/08/26 16:00 | 1
4 | Tarefa futura | Não | IWP (MONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 5 dias | Qua 02/09/26 15:46 | ND | Qui 17/09/26 15:46 | Qui 10/09/26 15:46 | ND | Qui 24/09/26 15:46 | 147
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CIVIL) | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 21/08/26 11:00 | ND | Qui 27/08/26 13:00 | Sex 21/08/26 15:00 | ND | Qui 27/08/26 16:00 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TIE-IN) | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qui 17/09/26 10:46 | ND | Qui 01/10/26 10:46 | Seg 21/09/26 10:46 | ND | Seg 05/10/26 10:46 | 36
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ELÉTRICA) | 0% | 0% | 0 dias | 5,75 dias | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 85
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | Qui 24/09/26 09:22 | ND | Qui 08/10/26 09:22 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Qui 24/09/26 09:22 | ND | Qui 08/10/26 09:22 | Sex 25/09/26 14:22 | ND | Sex 09/10/26 14:22 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INFRAESTRUTURA) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Sex 25/09/26 14:22 | ND | Sex 09/10/26 14:22 | Ter 29/09/26 11:22 | ND | Qua 14/10/26 11:22 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (CABEAMENTO) | 0% | 0% | 0 dias | 0,42 dias | Ter 29/09/26 11:22 | ND | Qua 14/10/26 11:22 | Ter 29/09/26 14:52 | ND | Qua 14/10/26 14:52 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP (INSTALAÇÃO DE MALHA) | 0% | 0% | 0 dias | 1,33 dias | Ter 22/09/26 11:22 | ND | Ter 06/10/26 11:22 | Qua 23/09/26 14:22 | ND | Qua 07/10/26 14:22 | 16
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESTE) | 0% | 0% | 0 dias | 0,17 dias | Ter 29/09/26 14:52 | ND | Qua 14/10/26 14:52 | Ter 29/09/26 15:52 | ND | Qua 14/10/26 15:52 | 2
4 | Tarefa futura | Não | IWP (LIGAÇÃO) | 0% | 0% | 0 dias | 0,17 dias | Ter 29/09/26 15:52 | ND | Qua 14/10/26 15:52 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 2
3 | Tarefa futura | Não | CWP (TESTE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 21/09/26 10:46 | ND | Seg 05/10/26 10:46 | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP (TESDE HIDROSTÁTICO) | 0% | 0% | 0 dias | 1,67 dias | Seg 21/09/26 10:46 | ND | Seg 05/10/26 10:46 | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | 20
3 | Tarefa futura | Não | CWP (ANDAIME) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | 0
4 | Tarefa futura | Não | IWP (DESMONTAGEM) | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | Ter 22/09/26 15:46 | ND | Ter 06/10/26 15:46 | 0
3 | Tarefa futura | Não | CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA ÁREA | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | Qua 30/09/26 09:52 | ND | Qui 15/10/26 09:52 | 0
1 | Tarefa futura | Sim | EXECUÇÃO - PLATAFORMA DOS SKID'S | 18.94% | 0% | 0 dias | 61 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 4921
2 | Tarefa futura | Sim | CWA - MODULO A | 26.47% | 0% | 0 dias | 51,5 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Ter 13/10/26 12:00 | ND | Qui 22/10/26 12:00 | 1277
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO A | 50% | 0% | 0 dias | 37 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 676
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Colunas - Modulo A | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Seg 27/07/26 09:00 | ND | Seg 10/08/26 09:00 | Ter 28/07/26 16:00 | ND | Ter 11/08/26 16:00 | 135
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo A | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Qui 30/07/26 16:00 | ND | Qui 13/08/26 16:00 | 135
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Escada - Modulo A | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 31/07/26 09:00 | ND | Sex 14/08/26 09:00 | Sex 31/07/26 16:00 | ND | Sex 14/08/26 16:00 | 68
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 18/08/26 09:00 | ND | Ter 01/09/26 09:00 | Ter 18/08/26 16:00 | ND | Ter 01/09/26 16:00 | 34
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 19/08/26 09:00 | ND | Qua 02/09/26 09:00 | Qua 19/08/26 16:00 | ND | Qua 02/09/26 16:00 | 54
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar jateamento - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Sex 28/08/26 09:00 | ND | Seg 14/09/26 09:00 | Seg 31/08/26 16:00 | ND | Ter 15/09/26 16:00 | 81
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Ter 01/09/26 09:00 | ND | Qua 16/09/26 09:00 | Qua 02/09/26 16:00 | ND | Qui 17/09/26 16:00 | 88
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qui 03/09/26 09:00 | ND | Sex 18/09/26 09:00 | Qui 03/09/26 12:00 | ND | Sex 18/09/26 12:00 | 47
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Transporte - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 34
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO A | 0% | 0% | 0 dias | 14,5 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 12:00 | ND | Qui 22/10/26 12:00 | 601
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Recebimento e conferência - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 30
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Sex 18/09/26 09:00 | ND | Sex 02/10/26 09:00 | Seg 21/09/26 16:00 | ND | Seg 05/10/26 16:00 | 60
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 4 dias | Ter 22/09/26 09:00 | ND | Ter 06/10/26 09:00 | Sex 25/09/26 16:00 | ND | Sex 09/10/26 16:00 | 151
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Seg 28/09/26 09:00 | ND | Ter 13/10/26 09:00 | Ter 29/09/26 16:00 | ND | Qua 14/10/26 16:00 | 90
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 30/09/26 09:00 | ND | Qui 15/10/26 09:00 | Qui 01/10/26 16:00 | ND | Sex 16/10/26 16:00 | 90
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 07/10/26 09:00 | ND | Seg 19/10/26 09:00 | Qua 07/10/26 16:00 | ND | Seg 19/10/26 16:00 | 48
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 08/10/26 09:00 | ND | Ter 20/10/26 09:00 | Qui 08/10/26 16:00 | ND | Ter 20/10/26 16:00 | 30
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 09/10/26 09:00 | ND | Qua 21/10/26 09:00 | Sex 09/10/26 16:00 | ND | Qua 21/10/26 16:00 | 42
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo A | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 13/10/26 09:00 | ND | Qui 22/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 12:00 | ND | Qui 22/10/26 12:00 | 60
2 | Tarefa futura | Sim | CWA - MODULO B | 26.71% | 0% | 0 dias | 52,5 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Qua 14/10/26 12:00 | ND | Ter 27/10/26 12:00 | 936
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO B | 50% | 0% | 0 dias | 35 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 500
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Colunas - Modulo B | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 29/07/26 09:00 | ND | Qua 12/08/26 09:00 | Qui 30/07/26 16:00 | ND | Qui 13/08/26 16:00 | 100
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo B | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Sex 31/07/26 09:00 | ND | Sex 14/08/26 09:00 | Seg 03/08/26 16:00 | ND | Seg 17/08/26 16:00 | 100
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Escada - Modulo B | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 04/08/26 09:00 | ND | Ter 18/08/26 09:00 | Ter 04/08/26 16:00 | ND | Ter 18/08/26 16:00 | 50
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 19/08/26 09:00 | ND | Qua 02/09/26 09:00 | Qua 19/08/26 16:00 | ND | Qua 02/09/26 16:00 | 25
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 20/08/26 09:00 | ND | Qui 03/09/26 09:00 | Qui 20/08/26 16:00 | ND | Qui 03/09/26 16:00 | 40
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar jateamento - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 01/09/26 09:00 | ND | Qua 16/09/26 09:00 | Ter 01/09/26 16:00 | ND | Qua 16/09/26 16:00 | 60
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 03/09/26 09:00 | ND | Sex 18/09/26 09:00 | Qui 03/09/26 16:00 | ND | Sex 18/09/26 16:00 | 65
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 04/09/26 09:00 | ND | Seg 21/09/26 09:00 | Sex 04/09/26 16:00 | ND | Seg 21/09/26 16:00 | 35
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 25
3 | Tarefa futura | Não | CWP - MONTAGEM - MODULO B | 0% | 0% | 0 dias | 17,5 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 12:00 | ND | Ter 27/10/26 12:00 | 436
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 22
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 22/09/26 09:00 | ND | Ter 06/10/26 09:00 | Ter 22/09/26 16:00 | ND | Ter 06/10/26 16:00 | 44
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 3 dias | Seg 28/09/26 09:00 | ND | Ter 13/10/26 09:00 | Qua 30/09/26 16:00 | ND | Qui 15/10/26 16:00 | 109
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qui 01/10/26 09:00 | ND | Sex 16/10/26 09:00 | Sex 02/10/26 16:00 | ND | Seg 19/10/26 16:00 | 65
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Seg 05/10/26 09:00 | ND | Ter 20/10/26 09:00 | Ter 06/10/26 16:00 | ND | Qua 21/10/26 16:00 | 65
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 08/10/26 09:00 | ND | Qui 22/10/26 09:00 | Qui 08/10/26 16:00 | ND | Qui 22/10/26 16:00 | 35
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 09/10/26 09:00 | ND | Sex 23/10/26 09:00 | Sex 09/10/26 16:00 | ND | Sex 23/10/26 16:00 | 22
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 13/10/26 09:00 | ND | Seg 26/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 16:00 | ND | Seg 26/10/26 16:00 | 30
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo B | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 14/10/26 09:00 | ND | Ter 27/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 12:00 | ND | Ter 27/10/26 12:00 | 44
2 | Tarefa futura | Sim | CWA - MODULO C | 21.21% | 0% | 0 dias | 52,5 dias | Ter 04/08/26 09:00 | ND | Ter 18/08/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 1207
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO C | 40% | 0% | 0 dias | 31 dias | Ter 04/08/26 09:00 | ND | Ter 18/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 640
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Colunas - Modulo C | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Ter 04/08/26 09:00 | ND | Ter 18/08/26 09:00 | Qua 05/08/26 16:00 | ND | Qua 19/08/26 16:00 | 128
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo C | 100% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qui 06/08/26 09:00 | ND | Qui 20/08/26 09:00 | Sex 07/08/26 16:00 | ND | Sex 21/08/26 16:00 | 128
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 10/08/26 09:00 | ND | Seg 24/08/26 09:00 | Seg 10/08/26 16:00 | ND | Seg 24/08/26 16:00 | 64
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 20/08/26 09:00 | ND | Qui 03/09/26 09:00 | Qui 20/08/26 16:00 | ND | Qui 03/09/26 16:00 | 32
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 21/08/26 09:00 | ND | Sex 04/09/26 09:00 | Sex 21/08/26 16:00 | ND | Sex 04/09/26 16:00 | 51
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar jateamento - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 02/09/26 09:00 | ND | Qui 17/09/26 09:00 | Qui 03/09/26 16:00 | ND | Sex 18/09/26 16:00 | 77
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Sex 04/09/26 09:00 | ND | Seg 21/09/26 09:00 | Ter 08/09/26 16:00 | ND | Ter 22/09/26 16:00 | 83
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 09/09/26 09:00 | ND | Qua 23/09/26 09:00 | Qua 09/09/26 16:00 | ND | Qua 23/09/26 16:00 | 45
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 32
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO C | 0% | 0% | 0 dias | 21,5 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 567
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 28
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 23/09/26 09:00 | ND | Qua 07/10/26 09:00 | Qui 24/09/26 16:00 | ND | Qui 08/10/26 16:00 | 57
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 4 dias | Qui 01/10/26 09:00 | ND | Sex 16/10/26 09:00 | Ter 06/10/26 16:00 | ND | Qua 21/10/26 16:00 | 142
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Qua 07/10/26 09:00 | ND | Qui 22/10/26 09:00 | Qui 08/10/26 16:00 | ND | Sex 23/10/26 16:00 | 85
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 2 dias | Sex 09/10/26 09:00 | ND | Seg 26/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 16:00 | ND | Ter 27/10/26 16:00 | 85
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Montar escada - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 14/10/26 09:00 | ND | Qua 28/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 16:00 | ND | Qua 28/10/26 16:00 | 45
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 15/10/26 09:00 | ND | Qui 29/10/26 09:00 | Qui 15/10/26 16:00 | ND | Qui 29/10/26 16:00 | 28
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 16/10/26 09:00 | ND | Sex 30/10/26 09:00 | Sex 16/10/26 16:00 | ND | Sex 30/10/26 16:00 | 40
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo C | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 09:00 | ND | Ter 03/11/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 57
2 | Tarefa futura | Não | CWA - MODULO D | 9.86% | 0% | 0 dias | 51 dias | Qui 06/08/26 09:00 | ND | Qui 20/08/26 09:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 507
3 | Tarefa futura | Não | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO D | 19.84% | 0% | 0 dias | 29 dias | Qui 06/08/26 09:00 | ND | Qui 20/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 252
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Colunas - Modulo D | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 06/08/26 09:00 | ND | Qui 20/08/26 09:00 | Qui 06/08/26 16:00 | ND | Qui 20/08/26 16:00 | 50
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 10/08/26 09:00 | ND | Seg 24/08/26 09:00 | Seg 10/08/26 16:00 | ND | Seg 24/08/26 16:00 | 50
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 11/08/26 09:00 | ND | Ter 25/08/26 09:00 | Ter 11/08/26 16:00 | ND | Ter 25/08/26 16:00 | 25
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 21/08/26 09:00 | ND | Sex 04/09/26 09:00 | Sex 21/08/26 16:00 | ND | Sex 04/09/26 16:00 | 13
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 24/08/26 09:00 | ND | Ter 08/09/26 09:00 | Seg 24/08/26 16:00 | ND | Ter 08/09/26 16:00 | 20
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar jateamento - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 04/09/26 09:00 | ND | Seg 21/09/26 09:00 | Sex 04/09/26 16:00 | ND | Seg 21/09/26 16:00 | 30
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 09/09/26 09:00 | ND | Qua 23/09/26 09:00 | Qua 09/09/26 16:00 | ND | Qua 23/09/26 16:00 | 33
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 10/09/26 09:00 | ND | Qui 24/09/26 09:00 | Qui 10/09/26 16:00 | ND | Qui 24/09/26 16:00 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 13
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO D | 0% | 0% | 0 dias | 22 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 255
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 36
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 25/09/26 09:00 | ND | Sex 09/10/26 09:00 | Sex 25/09/26 16:00 | ND | Sex 09/10/26 16:00 | 22
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 07/10/26 09:00 | ND | Qui 22/10/26 09:00 | Qua 07/10/26 16:00 | ND | Qui 22/10/26 16:00 | 55
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 09/10/26 09:00 | ND | Seg 26/10/26 09:00 | Sex 09/10/26 16:00 | ND | Seg 26/10/26 16:00 | 33
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 14/10/26 09:00 | ND | Qua 28/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 16:00 | ND | Qua 28/10/26 16:00 | 33
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qui 15/10/26 09:00 | ND | Qui 29/10/26 09:00 | Qui 15/10/26 12:00 | ND | Qui 29/10/26 12:00 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 09:00 | ND | Sex 30/10/26 09:00 | Sex 16/10/26 12:00 | ND | Sex 30/10/26 12:00 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 09:00 | ND | Ter 03/11/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo D | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 13:00 | ND | Ter 03/11/26 13:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 22
2 | Tarefa futura | Não | CWA - MODULO E | 9.29% | 0% | 0 dias | 50,5 dias | Sex 07/08/26 09:00 | ND | Sex 21/08/26 09:00 | Ter 20/10/26 12:00 | ND | Qua 04/11/26 12:00 | 409
3 | Tarefa futura | Não | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO E | 19.9% | 0% | 0 dias | 28 dias | Sex 07/08/26 09:00 | ND | Sex 21/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 191
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Colunas - Modulo E | 100% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 07/08/26 09:00 | ND | Sex 21/08/26 09:00 | Sex 07/08/26 16:00 | ND | Sex 21/08/26 16:00 | 38
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 11/08/26 09:00 | ND | Ter 25/08/26 09:00 | Ter 11/08/26 16:00 | ND | Ter 25/08/26 16:00 | 38
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 12/08/26 09:00 | ND | Qua 26/08/26 09:00 | Qua 12/08/26 16:00 | ND | Qua 26/08/26 16:00 | 19
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 24/08/26 09:00 | ND | Ter 08/09/26 09:00 | Seg 24/08/26 16:00 | ND | Ter 08/09/26 16:00 | 10
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 25/08/26 09:00 | ND | Qua 09/09/26 09:00 | Ter 25/08/26 16:00 | ND | Qua 09/09/26 16:00 | 15
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar jateamento - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 08/09/26 09:00 | ND | Ter 22/09/26 09:00 | Ter 08/09/26 16:00 | ND | Ter 22/09/26 16:00 | 23
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 10/09/26 09:00 | ND | Qui 24/09/26 09:00 | Qui 10/09/26 16:00 | ND | Qui 24/09/26 16:00 | 25
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 11/09/26 09:00 | ND | Sex 25/09/26 09:00 | Sex 11/09/26 16:00 | ND | Sex 25/09/26 16:00 | 13
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 10
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO E | 0% | 0% | 0 dias | 22,5 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Ter 20/10/26 12:00 | ND | Qua 04/11/26 12:00 | 218
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 36
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 28/09/26 09:00 | ND | Ter 13/10/26 09:00 | Seg 28/09/26 12:00 | ND | Ter 13/10/26 12:00 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 08/10/26 09:00 | ND | Sex 23/10/26 09:00 | Qui 08/10/26 16:00 | ND | Sex 23/10/26 16:00 | 42
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 13/10/26 09:00 | ND | Ter 27/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 16:00 | ND | Ter 27/10/26 16:00 | 25
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 15/10/26 09:00 | ND | Qui 29/10/26 09:00 | Qui 15/10/26 16:00 | ND | Qui 29/10/26 16:00 | 25
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 09:00 | ND | Sex 30/10/26 09:00 | Sex 16/10/26 12:00 | ND | Sex 30/10/26 12:00 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 13:00 | ND | Sex 30/10/26 13:00 | Sex 16/10/26 16:00 | ND | Sex 30/10/26 16:00 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 13:00 | ND | Ter 03/11/26 13:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo E | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 20/10/26 09:00 | ND | Qua 04/11/26 09:00 | Ter 20/10/26 12:00 | ND | Qua 04/11/26 12:00 | 18
2 | Tarefa futura | Não | CWA - MODULO F | 0% | 0% | 0 dias | 50 dias | Seg 10/08/26 09:00 | ND | Seg 24/08/26 09:00 | Ter 20/10/26 16:00 | ND | Qua 04/11/26 16:00 | 258
3 | Tarefa futura | Não | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO F | 0% | 0% | 0 dias | 27 dias | Seg 10/08/26 09:00 | ND | Seg 24/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 60
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Colunas - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 10/08/26 09:00 | ND | Seg 24/08/26 09:00 | Seg 10/08/26 16:00 | ND | Seg 24/08/26 16:00 | 12
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 12/08/26 09:00 | ND | Qua 26/08/26 09:00 | Qua 12/08/26 16:00 | ND | Qua 26/08/26 16:00 | 12
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 13/08/26 09:00 | ND | Qui 27/08/26 09:00 | Qui 13/08/26 16:00 | ND | Qui 27/08/26 16:00 | 6
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 25/08/26 09:00 | ND | Qua 09/09/26 09:00 | Ter 25/08/26 16:00 | ND | Qua 09/09/26 16:00 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 26/08/26 09:00 | ND | Qui 10/09/26 09:00 | Qua 26/08/26 16:00 | ND | Qui 10/09/26 16:00 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar jateamento - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 09/09/26 09:00 | ND | Qua 23/09/26 09:00 | Qua 09/09/26 16:00 | ND | Qua 23/09/26 16:00 | 7
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 11/09/26 09:00 | ND | Sex 25/09/26 09:00 | Sex 11/09/26 16:00 | ND | Sex 25/09/26 16:00 | 8
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 14/09/26 09:00 | ND | Seg 28/09/26 09:00 | Seg 14/09/26 16:00 | ND | Seg 28/09/26 16:00 | 4
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 3
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO F | 0% | 0% | 0 dias | 23 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Ter 20/10/26 16:00 | ND | Qua 04/11/26 16:00 | 198
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 36
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 28/09/26 13:00 | ND | Ter 13/10/26 13:00 | Seg 28/09/26 16:00 | ND | Ter 13/10/26 16:00 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 09/10/26 09:00 | ND | Seg 26/10/26 09:00 | Sex 09/10/26 16:00 | ND | Seg 26/10/26 16:00 | 36
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 14/10/26 09:00 | ND | Qua 28/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 12:00 | ND | Qua 28/10/26 12:00 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 09:00 | ND | Sex 30/10/26 09:00 | Sex 16/10/26 12:00 | ND | Sex 30/10/26 12:00 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 13:00 | ND | Sex 30/10/26 13:00 | Sex 16/10/26 16:00 | ND | Sex 30/10/26 16:00 | 18
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 09:00 | ND | Ter 03/11/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 20/10/26 09:00 | ND | Qua 04/11/26 09:00 | Ter 20/10/26 12:00 | ND | Qua 04/11/26 12:00 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo F | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 20/10/26 13:00 | ND | Qua 04/11/26 13:00 | Ter 20/10/26 16:00 | ND | Qua 04/11/26 16:00 | 18
2 | Tarefa futura | Não | CWA - MODULO G | 0% | 0% | 0 dias | 49,5 dias | Ter 11/08/26 09:00 | ND | Ter 25/08/26 09:00 | Qua 21/10/26 12:00 | ND | Qui 05/11/26 12:00 | 254
3 | Tarefa futura | Não | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO G | 0% | 0% | 0 dias | 26 dias | Ter 11/08/26 09:00 | ND | Ter 25/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 146
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Colunas - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 11/08/26 09:00 | ND | Ter 25/08/26 09:00 | Ter 11/08/26 16:00 | ND | Ter 25/08/26 16:00 | 29
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 13/08/26 09:00 | ND | Qui 27/08/26 09:00 | Qui 13/08/26 16:00 | ND | Qui 27/08/26 16:00 | 29
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 14/08/26 09:00 | ND | Sex 28/08/26 09:00 | Sex 14/08/26 16:00 | ND | Sex 28/08/26 16:00 | 15
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 26/08/26 09:00 | ND | Qui 10/09/26 09:00 | Qua 26/08/26 16:00 | ND | Qui 10/09/26 16:00 | 7
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 27/08/26 09:00 | ND | Sex 11/09/26 09:00 | Qui 27/08/26 16:00 | ND | Sex 11/09/26 16:00 | 12
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar jateamento - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 10/09/26 09:00 | ND | Qui 24/09/26 09:00 | Qui 10/09/26 16:00 | ND | Qui 24/09/26 16:00 | 18
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 14/09/26 09:00 | ND | Seg 28/09/26 09:00 | Seg 14/09/26 16:00 | ND | Seg 28/09/26 16:00 | 19
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 15/09/26 09:00 | ND | Ter 29/09/26 09:00 | Ter 15/09/26 16:00 | ND | Ter 29/09/26 16:00 | 10
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 7
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO G | 0% | 0% | 0 dias | 23,5 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qua 21/10/26 12:00 | ND | Qui 05/11/26 12:00 | 108
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 29/09/26 09:00 | ND | Qua 14/10/26 09:00 | Ter 29/09/26 12:00 | ND | Qua 14/10/26 12:00 | 11
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 13/10/26 09:00 | ND | Ter 27/10/26 09:00 | Ter 13/10/26 16:00 | ND | Ter 27/10/26 16:00 | 27
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 14/10/26 13:00 | ND | Qua 28/10/26 13:00 | Qua 14/10/26 16:00 | ND | Qua 28/10/26 16:00 | 16
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Sex 16/10/26 13:00 | ND | Sex 30/10/26 13:00 | Sex 16/10/26 16:00 | ND | Sex 30/10/26 16:00 | 16
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 09:00 | ND | Ter 03/11/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 9
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 13:00 | ND | Ter 03/11/26 13:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 5
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 20/10/26 13:00 | ND | Qua 04/11/26 13:00 | Ter 20/10/26 16:00 | ND | Qua 04/11/26 16:00 | 8
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo G | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 21/10/26 09:00 | ND | Qui 05/11/26 09:00 | Qua 21/10/26 12:00 | ND | Qui 05/11/26 12:00 | 11
2 | Tarefa futura | Sim | CWA - MODULO H | 0% | 0% | 0 dias | 49 dias | Qua 12/08/26 09:00 | ND | Qua 26/08/26 09:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 73
3 | Tarefa futura | Não | CWP - FABRICAÇÃO (CORTE/FURAÇÃO/ SOLDAGEM/ PARAFUSAR) - MODULO H | 0% | 0% | 0 dias | 25 dias | Qua 12/08/26 09:00 | ND | Qua 26/08/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 40
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Colunas - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 12/08/26 09:00 | ND | Qua 26/08/26 09:00 | Qua 12/08/26 16:00 | ND | Qua 26/08/26 16:00 | 8
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Vigas e travamentos - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 14/08/26 09:00 | ND | Sex 28/08/26 09:00 | Sex 14/08/26 16:00 | ND | Sex 28/08/26 16:00 | 8
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Escada - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Seg 17/08/26 09:00 | ND | Seg 31/08/26 09:00 | Seg 17/08/26 16:00 | ND | Seg 31/08/26 16:00 | 4
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Fabricar Guarda Corpo - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 27/08/26 09:00 | ND | Sex 11/09/26 09:00 | Qui 27/08/26 16:00 | ND | Sex 11/09/26 16:00 | 2
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Fabricar Grade de piso - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 28/08/26 09:00 | ND | Seg 14/09/26 09:00 | Sex 28/08/26 16:00 | ND | Seg 14/09/26 16:00 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar jateamento - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Sex 11/09/26 09:00 | ND | Sex 25/09/26 09:00 | Sex 11/09/26 16:00 | ND | Sex 25/09/26 16:00 | 5
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Realizar pintura - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Ter 15/09/26 09:00 | ND | Ter 29/09/26 09:00 | Ter 15/09/26 16:00 | ND | Ter 29/09/26 16:00 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Inpecionar e liberar - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Transporte - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qua 16/09/26 09:00 | ND | Qua 30/09/26 09:00 | Qua 16/09/26 16:00 | ND | Qua 30/09/26 16:00 | 2
3 | Tarefa futura | Sim | CWP - MONTAGEM - MODULO H | 0% | 0% | 0 dias | 24 dias | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 33
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Recebimento e conferência - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 1 dia | Qui 17/09/26 09:00 | ND | Qui 01/10/26 09:00 | Qui 17/09/26 16:00 | ND | Qui 01/10/26 16:00 | 2
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar furos e chumbamento - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 29/09/26 13:00 | ND | Qua 14/10/26 13:00 | Ter 29/09/26 16:00 | ND | Qua 14/10/26 16:00 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar pré-montagem do módulo no chão - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,22 dias | Qua 14/10/26 09:00 | ND | Qua 28/10/26 09:00 | Qua 14/10/26 10:20 | ND | Qua 28/10/26 10:20 | 8
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Realizar içamento do módulo e posicionar - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qui 15/10/26 09:00 | ND | Qui 29/10/26 09:00 | Qui 15/10/26 12:00 | ND | Qui 29/10/26 12:00 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Parafusar e torquear Colunas - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 09:00 | ND | Ter 03/11/26 09:00 | Seg 19/10/26 12:00 | ND | Ter 03/11/26 12:00 | 5
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar escada - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Seg 19/10/26 13:00 | ND | Ter 03/11/26 13:00 | Seg 19/10/26 16:00 | ND | Ter 03/11/26 16:00 | 3
4 | Tarefa futura | Não | IWP - Montar Guarda-corpo - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Ter 20/10/26 09:00 | ND | Qua 04/11/26 09:00 | Ter 20/10/26 12:00 | ND | Qua 04/11/26 12:00 | 2
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Parafusar e torquear escada e Guarda-corpo - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 21/10/26 09:00 | ND | Qui 05/11/26 09:00 | Qua 21/10/26 12:00 | ND | Qui 05/11/26 12:00 | 2
4 | Tarefa futura | Sim | IWP - Inspecionar e liberar - Modulo H | 0% | 0% | 0 dias | 0,5 dias | Qua 21/10/26 13:00 | ND | Qui 05/11/26 13:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 3
1 | Tarefa futura | Sim | Conclusão da montagem da plataforma dos Skids | 0% | 0% | 0 dias | 0 dias | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | Qua 21/10/26 16:00 | ND | Qui 05/11/26 16:00 | 0