## Calendário (hidden)
Contrato: | 5500071140
Início vigência: | 2020-07-01
Fim vigência: | 2022-12-20
| INÍCIO | FIM | SEMANA
Sugestão: Preencher com a data da segunda feira da semana da OS | 2022-07-03 | 2022-07-09 | 1
| 2022-07-10 | 2022-07-16 | 2
| 2022-07-17 | 2022-07-23 | 3
| 2022-07-24 | 2022-07-30 | 4
| 2022-07-31 | 2022-08-06 | 5
| 2022-08-07 | 2022-08-13 | 6
| 2022-08-14 | 2022-08-20 | 7
| 2022-08-21 | 2022-08-27 | 8
| 2022-08-28 | 2022-09-03 | 9
| 2022-09-04 | 2022-09-10 | 10
| 2022-09-11 | 2022-09-17 | 11
| 2022-09-18 | 2022-09-24 | 12
| 2022-09-25 | 2022-10-01 | 13
| 2022-10-02 | 2022-10-08 | 14
| 2022-10-09 | 2022-10-15 | 15
| 2022-10-16 | 2022-10-22 | 16
| 2022-10-23 | 2022-10-29 | 17
| 2022-10-30 | 2022-11-05 | 18
| 2022-11-06 | 2022-11-12 | 19
| 2022-11-13 | 2022-11-19 | 20
| 2022-11-20 | 2022-11-26 | 21
| 2022-11-27 | 2022-12-03 | 22
| 2022-12-04 | 2022-12-10 | 23
| 2022-12-11 | 2022-12-17 | 24
| 2022-12-18 | 2022-12-24 | 25
| 2022-12-25 | 2022-12-31 | 26
| 2023-01-01 | 2023-01-07 | 27
| 2023-01-08 | 2023-01-14 | 28
| 2023-01-15 | 2023-01-21 | 29
| 2023-01-22 | 2023-01-28 | 30
| 2023-01-29 | 2023-02-04 | 31
| 2023-02-05 | 2023-02-11 | 32
| 2023-02-12 | 2023-02-18 | 33
| 2023-02-19 | 2023-02-25 | 34
| 2023-02-26 | 2023-03-04 | 35
| 2023-03-05 | 2023-03-11 | 36
| 2023-03-12 | 2023-03-18 | 37
| 2023-03-19 | 2023-03-25 | 38
| 2023-03-26 | 2023-04-01 | 39
| 2023-04-02 | 2023-04-08 | 40
| 2023-04-09 | 2023-04-15 | 41
| 2023-04-16 | 2023-04-22 | 42
| 2023-04-23 | 2023-04-29 | 43
| 2023-04-30 | 2023-05-06 | 44
| 2023-05-07 | 2023-05-13 | 45
| 2023-05-14 | 2023-05-20 | 46
| 2023-05-21 | 2023-05-27 | 47
| 2023-05-28 | 2023-06-03 | 48
| 2023-06-04 | 2023-06-10 | 49
| 2023-06-11 | 2023-06-17 | 50
| 2023-06-18 | 2023-06-24 | 51
| 2023-06-25 | 2023-07-01 | 52
| 2023-07-02 | 2023-07-08 | 53
| 2023-07-09 | 2023-07-15 | 54
| 2023-07-16 | 2023-07-22 | 55
| 2023-07-23 | 2023-07-29 | 56
| 2023-07-30 | 2023-08-05 | 57
| 2023-08-06 | 2023-08-12 | 58
| 2023-08-13 | 2023-08-19 | 59
| 2023-08-20 | 2023-08-26 | 60
| 2023-08-27 | 2023-09-02 | 61
| 2023-09-03 | 2023-09-09 | 62
| 2023-09-10 | 2023-09-16 | 63
| 2023-09-17 | 2023-09-23 | 64
| 2023-09-24 | 2023-09-30 | 65
| 2023-10-01 | 2023-10-07 | 66
| 2023-10-08 | 2023-10-14 | 67
| 2023-10-15 | 2023-10-21 | 68
| 2023-10-22 | 2023-10-28 | 69
| 2023-10-29 | 2023-11-04 | 70
| 2023-11-05 | 2023-11-11 | 71
| 2023-11-12 | 2023-11-18 | 72
| 2023-11-19 | 2023-11-25 | 73
| 2023-11-26 | 2023-12-02 | 74
| 2023-12-03 | 2023-12-09 | 75
| 2023-12-10 | 2023-12-16 | 76
| 2023-12-17 | 2023-12-23 | 77
| 2023-12-24 | 2023-12-30 | 78
| 2023-12-31 | 2024-01-06 | 79
| 2024-01-07 | 2024-01-13 | 80
| 2024-01-14 | 2024-01-20 | 81
| 2024-01-21 | 2024-01-27 | 82
| 2024-01-28 | 2024-02-03 | 83
| 2024-02-04 | 2024-02-10 | 84
| 2024-02-11 | 2024-02-17 | 85
| 2024-02-18 | 2024-02-24 | 86
| 2024-02-25 | 2024-03-02 | 87
| 2024-03-03 | 2024-03-09 | 88
| 2024-03-10 | 2024-03-16 | 89
| 2024-03-17 | 2024-03-23 | 90
| 2024-03-24 | 2024-03-30 | 91
| 2024-03-31 | 2024-04-06 | 92
| 2024-04-07 | 2024-04-13 | 93
| 2024-04-14 | 2024-04-20 | 94
| 2024-04-21 | 2024-04-27 | 95
| 2024-04-28 | 2024-05-04 | 96
| 2024-05-05 | 2024-05-11 | 97
| 2024-05-12 | 2024-05-18 | 98
| 2024-05-19 | 2024-05-25 | 99
| 2024-05-26 | 2024-06-01 | 100
| 2024-06-02 | 2024-06-08 | 101
| 2024-06-09 | 2024-06-15 | 102
| 2024-06-16 | 2024-06-22 | 103
| 2024-06-23 | 2024-06-29 | 104
| 2024-06-30 | 2024-07-06 | 105
| 2024-07-07 | 2024-07-13 | 106
| 2024-07-14 | 2024-07-20 | 107
| 2024-07-21 | 2024-07-27 | 108
| 2024-07-28 | 2024-08-03 | 109
| 2024-08-04 | 2024-08-10 | 110
| 2024-08-11 | 2024-08-17 | 111
| 2024-08-18 | 2024-08-24 | 112
| 2024-08-25 | 2024-08-31 | 113
| 2024-09-01 | 2024-09-07 | 114
| 2024-09-08 | 2024-09-14 | 115
| 2024-09-15 | 2024-09-21 | 116
| 2024-09-22 | 2024-09-28 | 117
| 2024-09-29 | 2024-10-05 | 118
| 2024-10-06 | 2024-10-12 | 119
| 2024-10-13 | 2024-10-19 | 120
| 2024-10-20 | 2024-10-26 | 121
| 2024-10-27 | 2024-11-02 | 122
| 2024-11-03 | 2024-11-09 | 123
| 2024-11-10 | 2024-11-16 | 124
| 2024-11-17 | 2024-11-23 | 125
| 2024-11-24 | 2024-11-30 | 126
| 2024-12-01 | 2024-12-07 | 127
| 2024-12-08 | 2024-12-14 | 128
| 2024-12-15 | 2024-12-21 | 129
| 2024-12-22 | 2024-12-28 | 130
| 2024-12-29 | 2025-01-04 | 131
| 2025-01-05 | 2025-01-11 | 132
| 2025-01-12 | 2025-01-18 | 133
| 2025-01-19 | 2025-01-25 | 134
| 2025-01-26 | 2025-02-01 | 135
| 2025-02-02 | 2025-02-08 | 136
| 2025-02-09 | 2025-02-15 | 137
| 2025-02-16 | 2025-02-22 | 138
| 2025-02-23 | 2025-03-01 | 139
| 2025-03-02 | 2025-03-08 | 140
| 2025-03-09 | 2025-03-15 | 141
| 2025-03-16 | 2025-03-22 | 142
| 2025-03-23 | 2025-03-29 | 143
| 2025-03-30 | 2025-04-05 | 144
| 2025-04-06 | 2025-04-12 | 145
| 2025-04-13 | 2025-04-19 | 146
| 2025-04-20 | 2025-04-26 | 147
| 2025-04-27 | 2025-05-03 | 148
| 2025-05-04 | 2025-05-10 | 149
| 2025-05-11 | 2025-05-17 | 150
| 2025-05-18 | 2025-05-24 | 151
| 2025-05-25 | 2025-05-31 | 152
| 2025-06-01 | 2025-06-07 | 153
| 2025-06-08 | 2025-06-14 | 154
| 2025-06-15 | 2025-06-21 | 155
| 2025-06-22 | 2025-06-28 | 156
| 2025-06-29 | 2025-07-05 | 157
| 2025-07-06 | 2025-07-12 | 158
| 2025-07-13 | 2025-07-19 | 159
| 2025-07-20 | 2025-07-26 | 160
| 2025-07-27 | 2025-08-02 | 161
| 2025-08-03 | 2025-08-09 | 162
| 2025-08-10 | 2025-08-16 | 163
| 2025-08-17 | 2025-08-23 | 164
| 2025-08-24 | 2025-08-30 | 165
| 2025-08-31 | 2025-09-06 | 166
| 2025-09-07 | 2025-09-13 | 167
| 2025-09-14 | 2025-09-20 | 168
| 2025-09-21 | 2025-09-27 | 169
| 2025-09-28 | 2025-10-04 | 170
| 2025-10-05 | 2025-10-11 | 171
| 2025-10-12 | 2025-10-18 | 172
| 2025-10-19 | 2025-10-25 | 173
| 2025-10-26 | 2025-11-01 | 174
| 2025-11-02 | 2025-11-08 | 175
| 2025-11-09 | 2025-11-15 | 176
| 2025-11-16 | 2025-11-22 | 177
| 2025-11-23 | 2025-11-29 | 178
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 179
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 180
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 181
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 182
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 183
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 184
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 185
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 186
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 187
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 188
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 189
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 190
Formulas:
FIM = [INÍCIO]+6
FIM = [FIM, row above]+7
INÍCIO = [INÍCIO, row above]+7

## Programação Semanal
PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE SERVIÇOS | [22 empty] | Orientação: preencher a coluna "Descrição da Causa" em cada atividade, sempre que a aderência da mesma for menor que 90%. Complementar com OBS sempre que necessário
Obra |  | Serviços de obras civis para reconstrução do vertedouro de fechamento na parte em gabião (aproximadamente 560,0m) que sofreu anomalias em 2021; reconformação dos taludes que sofreram processo erosivo e tratamento no pé do talude na margem oposta do desemboque do vertedouro, com fornecimento de materiais. O escopo é referente ao projeto de Descaracterização da barragem Doutor na Mina de Timbopeba, em Ouro Preto/MG | [6 empty] | Período |  |  | #REF! |  |  | Atualização | [5 empty] | 2026-08-11
| Item | ID Cronograma | OS atividade | Semana | Atividade Detalhada | Local | Empresa | Responsável | Encarregado | Quantidade Prevista | Und. | (P)rev. (R)eal |  | Programação Semanal | [6 empty] | Aderência | Comentários | Análise Indicadores |  |  | PPC
#DIV/0!
[10 empty] | Qauntidade Prevista |  |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 |  |  |  | PPC Frente da Obra | OK? (S/N) | Descrição da Causa | Observações
[14 empty] | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sab | Total Sem.
[27 empty] | PPC | Ind. Prod/Prog | Ind. Prod
| 1 | 1.1 | 1.11 | [8 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 13 - Solicitação de modificações de serviços
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 2 | 1.2 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 3 | 1.3 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0 |  | Total 70uni
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 5 | 1.4 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0 |  | Total 70uni
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 7 | 1.5 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0 |  | Total 70uni
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 8 | 1.6 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 9 | 1.7 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 10 | 1.8 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 11 | 1.9 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 12 | 1.10 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 13 | 1.11 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 14 | 1.12 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 15 | 1.13 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 18 | 1.14 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 20 | 1.15 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 21 | 1.16 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 22 | 1.17 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 23 | 1.18 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 24 | 1.19 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 25 | 1.20 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 26 | 1.21 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
| 27 | 1.22 | [9 empty] | P | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | R | 0 | [6 empty] | 0
Prrencher com a logo do Cliente
Note on L4: Inserir nº da Semana de acordo com cronograma seguindo o formato "Semana nn", sendo nn o número da semana
Note on O4: Data início: Inserir data da segunda-feira correspondente com a semana atual no formato dd/mm/aaaa
Note on X4: Inserir data da atualização da Programação Semanal no formato dd/mm/aaaa

## Cód. Áreas (hidden)
ÁREA |  | CÓDIGO DA ÁREA
1 | CANTEIRO PRINCIPAL | 1.1 | ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO
|  | 1.2 | ESCRITÓRIO DO CLIENTE
|  | 1.3 | ALOJAMENTO
|  | 1.4 | REFEITÓRIO
2 | CANTEIRO INDUSTRIAL | 2.1 | CENTRAL DE CONCRETO CCR
|  | 2.2 | CENTRAL DE CONCRETO CCV
|  | 2.3 | CENTRAL DE CARPINTARIA
|  | 2.4 | CENTRAL DE ARMAÇÃO
|  | 2.5 | CENTRAL DE PRÉ-MOLDADOS / EMBUTIDOS
|  | 2.6 | OFICINA MECÂNICA E LUBRIFICAÇÃO
|  | 2.7 | RAMPA DE LAVAGEM
3 | CANTEIRO AVANÇADO | 3.1 | ESCRITÓRIO DE CAMPO
4 | ESTRADAS E ACESSOS | 4.1 | ACESSOS MARGEM DIREITA
|  | 4.2 | ACESSOS MARGEM ESQUERDA
|  | 4.3 | FERROVIA
5 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.1 | SONDAGEM
|  | 5.2 | SUPRESSÃO VEGETAL
|  | 5.3 | REDE DE ÁGUA E ESGOTO
|  | 5.4 | REDE ELÉTRICA
|  | 5.5 | REDE DE AR COMPRIMIDO
|  | 5.6 | ATERRO SANITÁRIO
6 | OBRAS AUXILIARES | 6.1 | ESTOQUE DE AGREGADOS PRÓX. FERROVIA
|  | 6.2 | ESTOQUE DE AGREGADOS NA CENTRAL DE CONCRETO
|  | 6.3 | BOTA-FORA
|  | 6.4 | EMBARQUE/DESEMBARQUE FERROVIA
|  | 6.5 | EMBARQUE/DESEMBARQUE CANTEIRO
7 | DESVIO DO RIO | 7.1 | ENSECADEIRA A MONTANTE
|  | 7.2 | ENSECADEIRA A JUSANTE
|  | 7.3 | ESGOTAMENTO
|  | 7.4 | GALERIA PRÉ-MOLDADO
8 | ESTRUTURA DE CONTENÇÃO | 8.1 | BARRAGEM DE CONTENÇÃO EM CCR
9 | EXTRAVASOR LATERAL | 9.1 | ESTRUTURA VERTENTE